## 00_LEIA-ME
PARTIU! APRENDER E EMPREENDER — CRONOGRAMA PAULÍNIA (NÚCLEO 2) — V2
Instituto da Criança · Sebrae · Petrobras — V2: revisão crítica da V1, com correções de automação, capacidade e condicionamento de recomendação
O QUE MUDOU NESTA VERSÃO (V2)
Esta é uma revisão crítica do arquivo V1, feita a pedido da coordenação. As principais correções: (1) esclarecimento honesto sobre o que é automatizado por fórmula e o que exige regenerar o arquivo; (2) separação entre "turmas ativas na semana" e "capacidade física por noite"; (3) a Oficina de Gestão passa a ter duas alternativas explícitas (B1 e B2), nenhuma delas confirmada; (4) o cenário recomendado deixou de ser tratado como aprovado; (5) marcos de validação de quórum e simulação de atraso; (6) Cursos Técnicos reclassificados como datas de simulação, não compromissos; (7) cálculo de capacidade da Consultoria Individual. Ver a aba 19_LOG_DE_ALTERACOES para a lista completa, item a item.
MATRIZ DE AUTOMAÇÃO — O QUE MUDA SOZINHO E O QUE EXIGE REGENERAR O ARQUIVO
Regra geral: este arquivo NÃO tem macro/script embutido. Fórmulas do Excel recalculam sozinhas; qualquer coisa que dependa do algoritmo de alocação de salas/datas (Python) só muda depois de rodar scripts/build_workbook.py e gerar um novo arquivo.
Premissa (aba 01_PREMISSAS) | Abas atualizadas automaticamente / Abas que exigem regenerar (script)
Cenário recomendado (dropdown A/B/C/D) | AUTOMÁTICO: 04_RESUMO_EXECUTIVO e 05_COMPARATIVO_CENARIOS recalculam o destaque e os marcos por fórmula (INDEX/MATCH). EXIGE REGERAR: 10, 11, 12-15, 17 (cronograma mestre, agenda e turma a turma continuam no cenário B até serem regeneradas).
Datas de início/fim das Palestras (PS) | EXIGE REGERAR script/build_workbook.py: todas as datas de PS, e por consequência as datas de DH/OG/CT/EAD/CI, são recalculadas pelo motor de datas em Python (não há fórmula de calendário de turmas no Excel).
Carga horária do DH (20h x 22h) | EXIGE REGERAR: muda a duração de cada turma de DH em model.py; nenhuma fórmula recalcula isso no Excel.
Nº de salas / frequência do DH (cenários A-D) | EXIGE REGERAR: o algoritmo de alocação de sala por lote está em Python (model.py), não em fórmula de planilha.
Quantidade de turmas de OG / CT / variante B1 x B2 | EXIGE REGERAR: schedules gerados em Python (build_og_schedule_b1_dedicado / _b2_compartilhado / build_ct_schedule).
Parâmetros de capacidade da Consultoria Individual (nº consultores, horas/dia, dias/semana, atendimentos simultâneos) | AUTOMÁTICO: células editáveis na aba 15_EAD_CONSULTORIAS calculam por FÓRMULA (sem precisar regenerar) as semanas necessárias e a data de conclusão estimada.
Recesso institucional (datas) | PARCIAL: o texto e os indicadores citam a data por referência de célula (fórmula) nas abas 00/01/04/17; mas o bloqueio desse período no cálculo de datas de turma (para não agendar encontro dentro do recesso) exige regerar o script.
SCRIPT A EXECUTAR PARA REGERAR: python3 scripts/build_workbook.py (edite scripts/model.py para mudar uma premissa estrutural antes de rodar). Gera um novo .xlsx — não sobrescreve versões anteriores automaticamente.
COMO CLASSIFICAMOS CADA INFORMAÇÃO
Confirmada | Valor igual em pelo menos 2 fontes independentes, sem contradição.
Premissa provisória | Valor usado para construir o cronograma na ausência de confirmação formal; pode mudar.
Divergência entre documentos | Os documentos-fonte trazem valores diferentes para o mesmo item; nenhum foi descartado.
Informação pendente de validação | Dado ausente, incompleto ou com placeholder (ex.: fornecedor "?").
Decisão recomendada | Recomendação da análise, com justificativa — não é um fato, é uma sugestão de encaminhamento.
Condicionado à validação | Datas/indicadores calculados a partir de premissas ainda não confirmadas (salas, quórum, fornecedor) — NÃO são compromisso oficial.
COMO NAVEGAR
01_PREMISSAS | Painel de premissas editáveis, agora com coluna indicando se a mudança é automática ou exige regeneração.
02_DIVERGENCIAS | Tabela completa de conflitos entre os 4 documentos-fonte.
03_FLUXO_DA_TRILHA | Mapa da trilha PS → DH → OG → CT → EAD → CI, com as regras quantitativas encontradas.
04_RESUMO_EXECUTIVO | Visão de 1 página — recomendação condicionada, não uma aprovação.
05_COMPARATIVO_CENARIOS | Painel comparativo dos 4 cenários, com os dois indicadores de capacidade separados.
06 a 09_CENARIO A-D | Turma a turma de cada cenário + marcos de validação de quórum + simulação de atraso de 7 dias.
07_CENARIO_B | Inclui a comparação das duas variantes de espaço para a OG (B1 x B2).
10_CRONOGRAMA_MESTRE | Linha do tempo completa (cenário B, variante B1 de OG) — texto corrigido sobre o recesso.
11_AGENDA_POR_SALA | Ocupação de salas — inclui as duas variantes de OG (B1/B2).
12_TURMAS_DH | PS 01-30 e DH 01-15 detalhados.
13_OFICINAS_GESTAO | Detalhamento das duas variantes de OG (B1/B2), nenhuma confirmada.
14_CURSOS_TECNICOS | Todas as datas classificadas como "proposta para simulação", com quórum e responsável pela validação.
15_EAD_CONSULTORIAS | Calculadora de capacidade da Consultoria Individual com parâmetros editáveis.
16_RISCOS_E_DECISOES | Quadro de riscos, agora incluindo quórum, atraso em cascata e ambiguidade de espaços de OG.
17_GANTT_EXECUTIVO | Gantt visual semanal da trilha completa.
18_VISAO_PARA_PARCEIROS | Página única para compartilhar com Sebrae/Petrobras — sem detalhe técnico operacional.
19_LOG_DE_ALTERACOES | Lista completa das correções feitas nesta V2, item a item, em resposta à revisão crítica.

## 01_PREMISSAS
PREMISSAS DO CRONOGRAMA — V2
Células amarelas são editáveis. A coluna "Automação" diz, para CADA premissa, se a mudança recalcula sozinha ou exige rodar scripts/build_workbook.py. Ver matriz completa na aba 00_LEIA-ME.
CENÁRIO RECOMENDADO PARA AS ABAS 04 E 05 (ligado por fórmula)
Cenário recomendado (dropdown) | B | Alimenta por fórmula os destaques e marcos das abas 04_RESUMO_EXECUTIVO e 05_COMPARATIVO_CENARIOS. | Confirmada | Automático (fórmula)
PALESTRAS DE SENSIBILIZAÇÃO (PS)
Item | Valor | Observação / Classificação | Status | Automação
Data de início | 2026-08-11 | Confirmado em 3 fontes | Confirmada | Exige regeneração (script)
Data-alvo de término | 2026-10-15 | Confirmado em 3 fontes | Confirmada | Exige regeneração (script)
Total de turmas (Paulínia) | 30 | Base operacional J3=30; PDF macro Núcleo 2 = 30 turmas | Confirmada | Exige regeneração (script)
Frequência | 3x/semana (Ter/Qua/Qui) | Cadência dedutível da planilha "Possibilidades" | Premissa provisória | Exige regeneração (script)
DESENVOLVIMENTO HUMANO (DH)
Item | Valor | Observação / Classificação | Status | Automação
Total de turmas (Paulínia) | 15 | Confirmado em 3 fontes | Confirmada | Exige regeneração (script)
Carga horária total — OPÇÃO USADA NO MODELO | 20h / 10 encontros | Usada pela simulação de cenários e citada em reunião | Premissa provisória | Exige regeneração (script)
Carga horária total — OPÇÃO ALTERNATIVA (documental) | 22h / 11 encontros | Planilha operacional e PDF macro | Divergência entre documentos | Exige regeneração (script)
Mínimo/Máximo de participantes por turma | 20 / 40 | Planilha operacional H4/I4 | Confirmada | Exige regeneração (script)
Regra de formação — OPÇÃO A | 2 PS = 1 DH | Fecha exatamente com 30 PS → 15 DH | Premissa provisória | Exige regeneração (script)
Regra de formação — OPÇÃO B (anotação divergente) | 4 OS = 1 DH | "OS" não existe na trilha; provável erro de digitação. Não fecha com 15 turmas mesmo lendo como "PS" | Divergência entre documentos | —
Frequência semanal a comparar | 2x ou 5x por semana | Cenários A-D | Premissa provisória | Exige regeneração (script)
Nº de salas a comparar | 2 ou 3 | Cenários A-D | Premissa provisória | Exige regeneração (script)
Gatilho para 1º curso técnico | Após a 4ª turma de DH concluída | Planilha operacional, anotação A34 | Premissa provisória | Exige regeneração (script)
OFICINA DE GESTÃO (OG) — DUAS VARIANTES, NENHUMA CONFIRMADA
Item | Valor | Observação / Classificação | Status | Automação
Total de turmas — OPÇÃO USADA NO MODELO | 15 | Planilha operacional J5=15 (1 OG por turma de DH concluída) | Premissa provisória | Exige regeneração (script)
Total de turmas — LEITURA ALTERNATIVA | ≈7 a 8 | Anotação "2 DH = 1 OG + 1 CT" (A28) aplicada literalmente | Divergência entre documentos | —
Variante B1 — espaço | 3 espaços ADICIONAIS, fora das 3 salas de DH | NÃO CONFIRMADO. Ver comparação B1 x B2 na aba 07_CENARIO_B. | Informação pendente de validação | Exige regeneração (script)
Variante B2 — espaço | As mesmas 3 salas de DH (sem espaço adicional) | OG só pode começar após o fim total da fase de DH (04/11) — ver aba 07. | Decisão recomendada | Exige regeneração (script)
Carga horária / Encontros | 4h / 2 encontros | Planilha operacional F5/G5 | Confirmada | Exige regeneração (script)
Mínimo/máximo de participantes | 15 / 18 | Planilha operacional H5/I5 | Confirmada | Exige regeneração (script)
CURSOS TÉCNICOS (CT) — DATAS SÃO PROPOSTA PARA SIMULAÇÃO
Item | Valor | Observação / Classificação | Status | Automação
Total de turmas — OPÇÃO USADA NO MODELO | 10 | Soma de J6:J12 (7 temas) | Premissa provisória | Exige regeneração (script)
Total de turmas — META CONTRATUAL (PDF macro) | 13 | PDF, Núcleo 2 = 13 turmas = 195 pessoas | Divergência entre documentos | —
Diferença a validar | 3 turmas | Temas/fornecedores não definidos neste material | Informação pendente de validação | —
Frequência / Turno | 5x/semana, 4h/dia, noite | Planilha operacional e briefing | Confirmada | Exige regeneração (script)
Quórum mínimo por turma | 14 a 18 (varia por curso/fornecedor) | Planilha operacional H6:H12; reunião cita 16 como referência geral | Divergência entre documentos | —
Classificação de TODAS as datas de CT nesta versão | Proposta para simulação — pendente de quórum, contratação e validação do fornecedor | Nenhuma data de CT é compromisso oficial (item 6 da revisão crítica) | Condicionado à validação | —
CONSULTORIA INDIVIDUAL (CI) — CALCULADORA DE CAPACIDADE NA ABA 15
Item | Valor | Observação / Classificação | Status | Automação
Meta de pessoas / atendimentos por pessoa / horas por atendimento | 150 / 3 / 1h | Nota J14 (450 atend./3) e PDF macro ("13 turmas = 150 pessoas") | Confirmada | Exige regeneração (script)
Nº de consultores (padrão) | 2 | Editável na aba 15 — recalcula por fórmula | Premissa provisória | Automático (fórmula, aba 15)
Horas de atendimento por consultor/dia (padrão) | 4 | Editável na aba 15 — recalcula por fórmula | Premissa provisória | Automático (fórmula, aba 15)
Dias de atendimento por semana (padrão) | 5 | Editável na aba 15 — recalcula por fórmula | Premissa provisória | Automático (fórmula, aba 15)
Atendimentos simultâneos (padrão) | 2 | Editável na aba 15 — recalcula por fórmula | Premissa provisória | Automático (fórmula, aba 15)
Curso Técnico é pré-requisito para Consultoria Individual | Sim | PDF macro | Confirmada | Exige regeneração (script)
CALENDÁRIO
Item | Valor | Observação / Classificação | Status | Automação
Feriados considerados | 7/9, 12/10, 2/11, 20/11, 25/12, 1/1 | Calendário municipal de Paulínia 2026 | Premissa provisória | Exige regeneração (script)
Recesso institucional — início | 2026-12-21 | Observado no cronograma anterior; não confirmado formalmente | Informação pendente de validação | Exige regeneração (script)
Recesso institucional — fim | 2027-01-08 | Idem | Informação pendente de validação | Exige regeneração (script)

## 02_DIVERGENCIAS
DIVERGÊNCIAS ENTRE OS 4 DOCUMENTOS — NADA FOI CORRIGIDO SILENCIOSAMENTE
Toda linha aponta os documentos envolvidos, o impacto no cronograma e uma decisão provisória — a validar com Sebrae/Instituto
Tema | Divergência encontrada | Documentos envolvidos | Valores em conflito | Impacto no cronograma | Decisão recomendada (provisória) | Classificação
Carga horária do DH | Planilha operacional e PDF contratual indicam 22h/11 encontros; reunião recente relata redução para 20h pelo Sebrae, sem documento formal. | Proposta (xlsx) + PDF macro vs. ata de reunião / Simulação de cenários | 22h / 11 encontros vs. 20h / 10 encontros | Muito alto: cada turma de DH muda ±1 semana de duração; em 15 turmas encadeadas, o efeito acumulado desloca o início dos cursos técnicos e o fim da fase DH em várias semanas. | Usar 20h/10 encontros apenas como premissa de trabalho (é o que consta na simulação mais recente), mas obter confirmação formal por escrito do Sebrae antes de compromissar datas com a Petrobras. | Divergência entre documentos
Quantidade de turmas de Curso Técnico | O documento macro contratual (Anexos do projeto) indica 13 turmas para o Núcleo 2 (Paulínia); a planilha operacional detalhada soma apenas 10 turmas nos 7 temas listados. | PDF "Apres. Projeto e Anexos 01.2026" vs. Proposta (xlsx) | 13 turmas (meta contratual) vs. 10 turmas (planilha operacional) | Muito alto: se 13 for a meta válida, faltam 3 turmas/fornecedores a contratar, o que desloca o fim da fase de cursos técnicos e a meta de 195 participantes. | Levantar com a coordenação quais 3 turmas adicionais fariam sentido e formalizar com os fornecedores antes de assumir 13 como meta. TODAS as datas de CT nesta V2 são propostas para simulação — ver aba 14. | Divergência entre documentos
Regra de formação do DH a partir das Palestras | A planilha operacional traz duas anotações conflitantes: "2 PS = 1 DH" (fecha com 15 turmas) e "4 OS = 1 DH" (não fecha; "OS" não corresponde a nenhuma sigla da trilha). | Proposta (xlsx), observações A27 e A30 | 2 PS = 1 DH vs. 4 OS = 1 DH | Alto: define o ritmo de liberação de novos lotes de DH; usar a regra errada muda a data de abertura de cada turma. | Adotar "2 PS = 1 DH" (única leitura que fecha com as 15 turmas confirmadas) e tratar "4 OS = 1 DH" como possível erro de digitação a confirmar. | Divergência entre documentos
Espaço físico para a Oficina de Gestão | O cenário recomendado (B) usa 3 salas para o DH, mas essas 3 salas ficam ocupadas por lotes consecutivos durante toda a fase (sem vaga livre). A V1 deste arquivo assumiu 3 espaços ADICIONAIS sem confirmar isso — foi um erro de tratamento apontado na revisão crítica. | Achado desta análise (nenhum dos 4 documentos originais cruzou a agenda de sala do DH com a da OG) | B1: 3 salas de DH + 3 espaços adicionais (6 no total, NÃO confirmado) vs. B2: 3 salas compartilhadas (OG só após o fim total do DH, em 04/11) | Muito alto: se B1 não for viabilizado, a OG só pode começar após 04/11 (variante B2), atrasando toda a cadeia até a Consultoria Individual em até ~2 semanas. | Não tratar B1 como confirmado. Levar as duas alternativas (B1 x B2, comparadas na aba 07_CENARIO_B) à coordenação para decisão explícita sobre espaço físico antes de comunicar datas de OG. | Divergência entre documentos
Regra de composição da Oficina de Gestão e Curso Técnico | A planilha operacional lista 15 turmas de OG (1 para cada DH), mas também traz a anotação "2 DH = 1 OG + 1 CT", que implicaria só ~7-8 turmas de OG para 15 DH. | Proposta (xlsx), linha J5 vs. observação A28 | 15 turmas de OG (1:1 com DH) vs. ~7-8 turmas de OG (1 a cada 2 DH) | Muito alto: dobra ou reduz pela metade a necessidade de espaço/horário de OG, afetando toda a fase seguinte à DH. | Confirmar com a coordenação se cada turma de DH forma sua própria OG (15 no total) ou se as turmas de DH são pareadas antes da OG (aprox. 7-8 no total). | Divergência entre documentos
Quórum mínimo dos cursos técnicos | A planilha operacional traz mínimos de 14 ou 15 participantes por turma, variando por curso; a reunião menciona 16 como referência geral. | Proposta (xlsx), coluna H vs. ata de reunião | 14-15 (planilha, por curso) vs. 16 (reunião, geral) | Alto: se 16 for o piso real exigido pelos fornecedores, pode faltar gente inscrita quando 4 turmas de DH (≈80 pessoas) alimentam 2 turmas técnicas. | Confirmar o mínimo por fornecedor/curso antes de fechar contratos, em vez de aplicar um número único a todos os cursos. | Divergência entre documentos
Disponibilidade de salas para o DH | O cronograma anterior da coordenação foi desenhado com 3 salas simultâneas; a discussão mais recente também cogita apenas 2 salas. | "Possibilidades de Cronograma" (título da aba: "3 Salas Simultâneas") vs. briefing / Simulação de cenários | 3 salas vs. 2 salas | Muito alto: é a variável que mais muda a duração total da fase de DH. | Confirmar com antecedência a disponibilidade real e exclusiva de salas à noite antes de comunicar datas ao Sebrae — ver comparativo de cenários na aba 05. | Divergência entre documentos
Recesso institucional | A simulação de cenários bloqueia 21/12/2026 a 08/01/2027 como recesso, mas não há confirmação formal de que o Instituto/Sebrae adotarão esse recesso. | Simulação de cenários (aba "Premissas e Pendências") | 21/12/2026 a 08/01/2027 (assumido) vs. nenhuma confirmação | Médio: cenários que já se estendem para dezembro/janeiro ficam ainda mais espremidos ou mais longos conforme o recesso seja confirmado ou não. | Confirmar a duração exata do recesso institucional 2026/2027 junto à coordenação administrativa. | Informação pendente de validação
Datas com ano incorreto no cronograma anterior | A aba "Paulínia" do arquivo "Possibilidades de Cronograma" tem uma seção rotulada "Janeiro de 2027" cujas datas de calendário estão grafadas como 2026, e ao menos uma linha traz data de término anterior à de início. | "Possibilidades de Cronograma- Paulínia.xlsx", aba Paulínia | Rótulo "Janeiro de 2027" com datas grafadas 2026; DHP9 com fim (18/11) anterior ao início (05/12) | Alto: se usado sem correção, o leitor pode aceitar datas no ano errado ou uma janela invertida. | Não usar essa planilha como fonte de datas finais; tratá-la apenas como registro histórico da tentativa anterior. | Divergência entre documentos
Fornecedor do curso de Jardinagem | O cronograma anterior da coordenação registra o fornecedor do curso de Jardinagem como "?" — não definido. | "Possibilidades de Cronograma- Paulínia.xlsx", célula R48 | Fornecedor: "?" | Alto: sem fornecedor confirmado, a turma de Jardinagem não pode ser efetivamente contratada nem ter data de início garantida. | Priorizar a definição do fornecedor de Jardinagem antes de comunicar a data desta turma aos participantes. | Informação pendente de validação
Formação real de turma a partir das Palestras (quórum) | O cronograma trata a formação de cada lote de DH como certa, mas nenhum documento confirma que toda Palestra realizada converte participantes suficientes em turma fechada. | Nenhum dos 4 documentos discute risco de não-formação de turma | Suposição implícita: 100% das Palestras geram quórum para o próximo lote de DH | Alto: se um lote não atingir quórum, todo o restante da cadeia (a partir daquele lote) atrasa — ver simulação de atraso de 7 dias na aba 07_CENARIO_B. | Adicionar marcos de validação de quórum antes de cada lote (aba 06-09) e tratar a formação de turma como "condicionada", não automática. | Divergência entre documentos

## 03_FLUXO_DA_TRILHA
FLUXO DA TRILHA — PALESTRA → DH → OFICINA DE GESTÃO → CURSO TÉCNICO → EAD → CONSULTORIA
Sequência obrigatória de dependências. Regras quantitativas mostradas como premissa/divergência, nunca como fato quando não confirmadas.
PALESTRA DE SENSIBILIZAÇÃO (PS) |  |  | DESENVOLVIMENTO HUMANO (DH) |  |  | OFICINA DE GESTÃO (OG) |  | CURSO TÉCNICO (CT) |  | CURSO EAD |  | CONSULTORIA INDIVIDUAL (CI)
|  | → |  |  | → |  | → |  | → |  | →
30 turmas |  |  | 15 turmas |  |  | 15 turmas* (B1/B2) |  | 10 turmas* (simulação) |  | contínuo |  | meta 150 pessoas
* Ver divergência quantitativa e status "condicionado à validação" nas abas 01, 02, 07 e 14.
Relação quantitativa citada nos documentos |  |  |  | Fecha com os totais confirmados (30 PS / 15 DH)? |  |  | Classificação
30 PS → 15 DH (regra: 2 PS = 1 DH) |  |  |  | Sim — 30 ÷ 2 = 15, bate exatamente com o total confirmado. Mas a formação de cada turma depende de quórum real — ver marcos de validação nas abas 06-09. |  |  | Premissa provisória
30 PS → 15 DH (regra: 4 OS = 1 DH) |  |  |  | Não — 30 ÷ 4 = 7,5, não bate com 15 turmas. Sigla "OS" também não existe na trilha. |  |  | Divergência entre documentos
4 DH concluídos → 2 turmas de Curso Técnico (~80 pessoas formando 2 turmas de ~15-18) |  |  |  | Aritmeticamente aproximado; indica que nem todos os 80 formandos migram para o mesmo curso técnico. Datas de CT são propostas para simulação, não compromisso — ver aba 14. |  |  | Premissa provisória
2 DH = 1 OG + 1 CT |  |  |  | Não fecha com as 15 turmas de OG citadas na planilha operacional (implicaria ~7-8 OG, não 15). |  |  | Divergência entre documentos
15 DH → 15 OG (1 para 1) |  |  |  | Consistente com o total de 15 turmas de OG, mas contradiz a regra "2 DH = 1 OG + 1 CT". Depende ainda de qual variante de espaço (B1 ou B2) for adotada. |  |  | Premissa provisória
LEGENDA DE ETAPAS
PS - Palestra de Sensibilização
DH - Desenvolvimento Humano
OG - Oficina de Gestão
CT - Curso Técnico
EAD - Curso Online
CI - Consultoria Individual
Recesso / feriado

## 04_RESUMO_EXECUTIVO
PARTIU! APRENDER E EMPREENDER — PAULÍNIA (V2)
Trilha completa: Palestra de Sensibilização → Desenvolvimento Humano → Oficina de Gestão → Curso Técnico → EAD → Consultoria Individual
PERÍODO TOTAL: 11/08/2026 até parte de 2027 (ver observação abaixo) — cenário definido em 01_PREMISSAS ("Cenário recomendado")
Início das Palestras | Início do DH (cenário sel.) | 4ª turma de DH concluída | Fim do DH (cenário sel.) | 1º Curso Técnico (proposta p/ simulação)
2026-09-28
Os 4 primeiros marcos recalculam por fórmula conforme o "Cenário recomendado" escolhido em 01_PREMISSAS. O marco de Curso Técnico segue fixo no Cenário B nesta versão (a grade completa de CT/OG/EAD/CI exige regeneração do arquivo para outro cenário — ver matriz em 00_LEIA-ME).
LINHA DO TEMPO — CENÁRIO B (referência desta versão)
Etapa | AUG/26 | SEP/26 | OCT/26 | NOV/26 | DEC/26 | JAN/27 | FEB/27
Palestras de Sensibilização
Desenvolvimento Humano
Oficina de Gestão (B1, não confirmada)
Cursos Técnicos (proposta p/ simulação)
Curso EAD
Consultoria Individual (estimado)
Recesso / feriados
RECOMENDAÇÃO CONDICIONADA (NÃO É UMA APROVAÇÃO): Cenário B — 3 salas, DH 5x/semana. Menor duração — recomendado para negociação, condicionado à validação de salas, facilitadores, adesão dos participantes e espaços para a Oficina de Gestão (variantes B1 x B2, ver aba 07_CENARIO_B). O cenário B conclui o Desenvolvimento Humano antes do recesso e antecipa o início das etapas seguintes. Parte dos cursos técnicos e das consultorias permanece programada para 2027.
LEGENDA
| Palestras de Sensibilização |  | Desenvolvimento Humano |  | Oficina de Gestão (B1, não confirmada) |  | Cursos Técnicos (proposta p/ simulação) | Curso EAD | Consultoria Individual (estimado) | Recesso/feriado
Datas construídas a partir de premissas explicitadas nas abas 01, 02 e 03 — sujeitas a confirmação formal do Sebrae/Instituto. Nenhuma data de Curso Técnico ou Oficina de Gestão nesta versão é compromisso oficial.

## 05_COMPARATIVO_CENARIOS
COMPARATIVO DOS 4 CENÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (DH)
Salas x Frequência semanal — indicadores recalculados por fórmula a partir das abas 06 a 09. O destaque de "cenário recomendado" segue a célula editável em 01_PREMISSAS.
| Cenário | Salas | Frequência DH | Turmas ativas na semana (pico) | Máx. turmas mesma noite | Início do DH | 4ª turma concluída | 15ª turma concluída | Duração (dias) | Riscos principais | Vantagens / Desvantagens | Viabilidade (condicionada)
A | Cenário A | 3 | 2x/semana | 6 | 3 |  |  |  |  | Sobreposição de turmas exige interleaving de dias (Seg/Qua com Ter/Qui) na mesma sala; termina em dezembro, próximo ao recesso. | Vantagem: usa a capacidade máxima das 3 salas. Desvantagem: ritmo mais lento (2x/semana) atrasa toda a cadeia OG→CT→EAD→CI. | Viável — condicionado à validação de salas e facilitadores.
B | Cenário B | 3 | 5x/semana | 6 | 3 |  |  |  |  | Ritmo intenso (5x/semana) exige disponibilidade constante de facilitadores e das 3 salas em sequência apertada entre lotes; praticamente sem folga para atraso (ver simulação de 7 dias na aba 07). Espaço para a Oficina de Gestão ainda não definido entre as variantes B1/B2. | Vantagem: conclui a fase DH mais cedo (04/11), abrindo mais espaço para OG, CT, EAD e CI ainda em 2026. Desvantagem: menor margem de faltas/reposição por turma; parte dos Cursos Técnicos e da Consultoria Individual permanece programada para 2027 mesmo neste cenário. | Menor duração — recomendado para negociação, condicionado à validação de salas, facilitadores, adesão dos participantes e espaços para OG (ver B1 x B2 na aba 07).
C | Cenário C | 2 | 2x/semana | 5 | 2 |  |  |  |  | Fase DH ultrapassa o recesso institucional e só termina em fevereiro/2027 — compromete seriamente o início dos cursos técnicos e a meta anual. | Vantagem: nenhuma relevante frente aos demais cenários. Desvantagem: menor capacidade (2 salas) e maior duração total (169 dias). | Não recomendado — atravessa o recesso e estende a fase DH até fevereiro/2027.
D | Cenário D | 2 | 5x/semana | 4 | 2 |  |  |  |  | Alta intensidade diária (5x/semana) combinada a apenas 2 salas deixa pouquíssima folga para reposição de encontros perdidos. | Vantagem: mais rápido que os cenários de 2x/semana. Desvantagem: capacidade mínima (2 salas) entre os 4 cenários. | Viável com ressalvas — condicionado à validação de salas, facilitadores e folga mínima entre lotes.
LEITURA: o cenário destacado em verde segue a célula "Cenário recomendado" em 01_PREMISSAS (troque A/B/C/D lá para recalcular o destaque aqui e em 04). Padrão atual: Cenário B — menor duração da fase DH (73 dias) entre os 4 cenários avaliados. Isso NÃO significa que o cenário está aprovado: a recomendação é condicionada à validação de salas, facilitadores, adesão dos participantes às Palestras/DH e definição do espaço para a Oficina de Gestão (B1 x B2, aba 07).

## 06_CENARIO_A
CENÁRIO A — 3 SALAS ¦ DH 2x/semana
Viavel, mas com maior sobreposicao e termino em dezembro. ¦ Indicação: Alternativa equilibrada
Turma DH | Lote | Sala | Cadência | Início | Término | Encontros | Nº aprox. de participantes | Observação
DH 1 | 1 | Sala 1 | Ter/Qui | 2026-08-25 | 2026-09-24 | 10 | —
DH 2 | 1 | Sala 2 | Ter/Qui | 2026-08-25 | 2026-09-24 | 10 | —
DH 3 | 1 | Sala 3 | Ter/Qui | 2026-08-25 | 2026-09-24 | 10 | —
DH 4 | 2 | Sala 1 | Seg/Qua | 2026-09-09 | 2026-10-14 | 10 | Encontro cai em feriado: 12/10
DH 5 | 2 | Sala 2 | Seg/Qua | 2026-09-09 | 2026-10-14 | 10 | Encontro cai em feriado: 12/10
DH 6 | 2 | Sala 3 | Seg/Qua | 2026-09-09 | 2026-10-14 | 10 | Encontro cai em feriado: 12/10
DH 7 | 3 | Sala 1 | Ter/Qui | 2026-09-29 | 2026-10-29 | 10 | —
DH 8 | 3 | Sala 2 | Ter/Qui | 2026-09-29 | 2026-10-29 | 10 | —
DH 9 | 3 | Sala 3 | Ter/Qui | 2026-09-29 | 2026-10-29 | 10 | —
DH 10 | 4 | Sala 1 | Seg/Qua | 2026-10-19 | 2026-11-23 | 10 | Encontro cai em feriado: 02/11
DH 11 | 4 | Sala 2 | Seg/Qua | 2026-10-19 | 2026-11-23 | 10 | Encontro cai em feriado: 02/11
DH 12 | 4 | Sala 3 | Seg/Qua | 2026-10-19 | 2026-11-23 | 10 | Encontro cai em feriado: 02/11
DH 13 | 5 | Sala 1 | Ter/Qui | 2026-11-03 | 2026-12-03 | 10 | —
DH 14 | 5 | Sala 2 | Ter/Qui | 2026-11-03 | 2026-12-03 | 10 | —
DH 15 | 5 | Sala 3 | Ter/Qui | 2026-11-03 | 2026-12-03 | 10 | —
Indicador | Resultado | Leitura
Início da 1ª turma |  | Marco de início da fase de Desenvolvimento Humano
Conclusão da 4ª turma |  | Marco para liberar o primeiro lote de Curso Técnico (premissa: após 4 DH) — data PROPOSTA, condicionada a quórum real
Conclusão da 15ª turma (todas) |  | Fim estimado da fase de Desenvolvimento Humano
Duração da fase DH (dias corridos) |  | Da 1ª turma iniciada até a 15ª concluída
Turmas ativas na mesma semana (pico) | 6 | Nº de turmas com o período [início,término] tocando a mesma semana corrida — NÃO é o nº de turmas se encontrando na mesma noite.
Máximo de turmas na MESMA noite (mesma sala/horário) | 3 | Limite físico real: 3 sala(s) → no máximo 3 atividades simultâneas por noite. O uso alternado de dias (ex.: Seg/Qua com Ter/Qui) permite mais turmas ATIVAS na semana, mas não aumenta o nº de salas físicas disponíveis por noite.
MARCOS DE VALIDAÇÃO DE QUÓRUM POR LOTE — formação de turma é CONDICIONADA, não automática
Lote | Data planejada de validação | Data-limite / janela de contingência | Impacto de atraso de 7 dias no lote | Risco de palestra reagendada | Status
Lote 1 (DH 1, DH 2, DH 3) | 2026-08-18 | -15 dia(s) de folga antes de empurrar o lote 2 | 4ª turma: +22d; fim da fase DH: +67d (considerando a folga natural entre lotes) | Palestras deste lote podem precisar de reforço de mobilização/reagendamento se o quórum não fechar. | Condicionado à validação
Lote 2 (DH 4, DH 5, DH 6) | 2026-09-02 | -15 dia(s) de folga antes de empurrar o lote 3 | 4ª turma: +7d; fim da fase DH: +52d (considerando a folga natural entre lotes) | Palestras deste lote podem precisar de reforço de mobilização/reagendamento se o quórum não fechar. | Condicionado à validação
Lote 3 (DH 7, DH 8, DH 9) | 2026-09-22 | -10 dia(s) de folga antes de empurrar o lote 4 | 4ª turma: sem mudança; fim da fase DH: +37d (considerando a folga natural entre lotes) | Palestras deste lote podem precisar de reforço de mobilização/reagendamento se o quórum não fechar. | Condicionado à validação
Lote 4 (DH 10, DH 11, DH 12) | 2026-10-12 | -20 dia(s) de folga antes de empurrar o lote 5 | 4ª turma: sem mudança; fim da fase DH: +27d (considerando a folga natural entre lotes) | Palestras deste lote podem precisar de reforço de mobilização/reagendamento se o quórum não fechar. | Condicionado à validação
Lote 5 (DH 13, DH 14, DH 15) | 2026-10-27 | Último lote — atraso aqui só afeta o fim da fase DH | 4ª turma: sem mudança; fim da fase DH: +7d (considerando a folga natural entre lotes) | Palestras deste lote podem precisar de reforço de mobilização/reagendamento se o quórum não fechar. | Condicionado à validação
SIMULAÇÃO DE IMPACTO — ATRASO DE 7 DIAS NO LOTE 1 (ex.: quórum insuficiente nas primeiras Palestras)
Cenário de folga | 4ª turma concluída (original) | 4ª turma concluída (com atraso) | Fim da fase DH (original) | Fim da fase DH (com atraso) | Leitura
Otimista — folgas naturais entre lotes absorvem parte do atraso | 2026-10-14 | 2026-11-05 | 2026-12-03 | 2027-02-08 | 4ª turma desloca 22d; fim da fase DH desloca 67d
Conservador (pior caso) — nenhuma folga é aproveitada, atraso se propaga integralmente | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 2026-12-03 | 2026-12-10 | 4ª turma desloca 7d; fim da fase DH desloca 7d

## 07_CENARIO_B
CENÁRIO B — 3 SALAS ¦ DH 5x/semana ★ MENOR DURAÇÃO — RECOMENDADO PARA NEGOCIAÇÃO (condicionado)
Maior velocidade; acompanha melhor a formacao das turmas. ¦ Indicação: Recomendado para negociacao
Turma DH | Lote | Sala | Cadência | Início | Término | Encontros | Nº aprox. de participantes | Observação
DH 1 | 1 | Sala 1 | Seg-Sex | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 10 | —
DH 2 | 1 | Sala 2 | Seg-Sex | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 10 | —
DH 3 | 1 | Sala 3 | Seg-Sex | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 10 | —
DH 4 | 2 | Sala 1 | Seg-Sex | 2026-09-08 | 2026-09-21 | 10 | —
DH 5 | 2 | Sala 2 | Seg-Sex | 2026-09-08 | 2026-09-21 | 10 | —
DH 6 | 2 | Sala 3 | Seg-Sex | 2026-09-08 | 2026-09-21 | 10 | —
DH 7 | 3 | Sala 1 | Seg-Sex | 2026-09-22 | 2026-10-05 | 10 | —
DH 8 | 3 | Sala 2 | Seg-Sex | 2026-09-22 | 2026-10-05 | 10 | —
DH 9 | 3 | Sala 3 | Seg-Sex | 2026-09-22 | 2026-10-05 | 10 | —
DH 10 | 4 | Sala 1 | Seg-Sex | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 10 | Encontro cai em feriado: 12/10
DH 11 | 4 | Sala 2 | Seg-Sex | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 10 | Encontro cai em feriado: 12/10
DH 12 | 4 | Sala 3 | Seg-Sex | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 10 | Encontro cai em feriado: 12/10
DH 13 | 5 | Sala 1 | Seg-Sex | 2026-10-21 | 2026-11-04 | 10 | Encontro cai em feriado: 02/11
DH 14 | 5 | Sala 2 | Seg-Sex | 2026-10-21 | 2026-11-04 | 10 | Encontro cai em feriado: 02/11
DH 15 | 5 | Sala 3 | Seg-Sex | 2026-10-21 | 2026-11-04 | 10 | Encontro cai em feriado: 02/11
Indicador | Resultado | Leitura
Início da 1ª turma |  | Marco de início da fase de Desenvolvimento Humano
Conclusão da 4ª turma |  | Marco para liberar o primeiro lote de Curso Técnico (premissa: após 4 DH) — data PROPOSTA, condicionada a quórum real
Conclusão da 15ª turma (todas) |  | Fim estimado da fase de Desenvolvimento Humano
Duração da fase DH (dias corridos) |  | Da 1ª turma iniciada até a 15ª concluída
Turmas ativas na mesma semana (pico) | 6 | Nº de turmas com o período [início,término] tocando a mesma semana corrida — NÃO é o nº de turmas se encontrando na mesma noite.
Máximo de turmas na MESMA noite (mesma sala/horário) | 3 | Limite físico real: 3 sala(s) → no máximo 3 atividades simultâneas por noite. O uso alternado de dias (ex.: Seg/Qua com Ter/Qui) permite mais turmas ATIVAS na semana, mas não aumenta o nº de salas físicas disponíveis por noite.
MARCOS DE VALIDAÇÃO DE QUÓRUM POR LOTE — formação de turma é CONDICIONADA, não automática
Lote | Data planejada de validação | Data-limite / janela de contingência | Impacto de atraso de 7 dias no lote | Risco de palestra reagendada | Status
Lote 1 (DH 1, DH 2, DH 3) | 2026-08-17 | 4 dia(s) de folga antes de empurrar o lote 2 | 4ª turma: +3d; fim da fase DH: sem mudança (considerando a folga natural entre lotes) | Palestras deste lote podem precisar de reforço de mobilização/reagendamento se o quórum não fechar. | Condicionado à validação
Lote 2 (DH 4, DH 5, DH 6) | 2026-09-01 | 1 dia(s) de folga antes de empurrar o lote 3 | 4ª turma: +7d; fim da fase DH: +4d (considerando a folga natural entre lotes) | Palestras deste lote podem precisar de reforço de mobilização/reagendamento se o quórum não fechar. | Condicionado à validação
Lote 3 (DH 7, DH 8, DH 9) | 2026-09-15 | 1 dia(s) de folga antes de empurrar o lote 4 | 4ª turma: sem mudança; fim da fase DH: +5d (considerando a folga natural entre lotes) | Palestras deste lote podem precisar de reforço de mobilização/reagendamento se o quórum não fechar. | Condicionado à validação
Lote 4 (DH 10, DH 11, DH 12) | 2026-09-29 | 1 dia(s) de folga antes de empurrar o lote 5 | 4ª turma: sem mudança; fim da fase DH: +6d (considerando a folga natural entre lotes) | Palestras deste lote podem precisar de reforço de mobilização/reagendamento se o quórum não fechar. | Condicionado à validação
Lote 5 (DH 13, DH 14, DH 15) | 2026-10-14 | Último lote — atraso aqui só afeta o fim da fase DH | 4ª turma: sem mudança; fim da fase DH: +7d (considerando a folga natural entre lotes) | Palestras deste lote podem precisar de reforço de mobilização/reagendamento se o quórum não fechar. | Condicionado à validação
SIMULAÇÃO DE IMPACTO — ATRASO DE 7 DIAS NO LOTE 1 (ex.: quórum insuficiente nas primeiras Palestras)
Cenário de folga | 4ª turma concluída (original) | 4ª turma concluída (com atraso) | Fim da fase DH (original) | Fim da fase DH (com atraso) | Leitura
Otimista — folgas naturais entre lotes absorvem parte do atraso | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 4ª turma desloca 3d; fim da fase DH desloca 0d
Conservador (pior caso) — nenhuma folga é aproveitada, atraso se propaga integralmente | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-11-04 | 2026-11-11 | 4ª turma desloca 7d; fim da fase DH desloca 7d
OFICINA DE GESTÃO — DUAS VARIANTES DE ESPAÇO (NENHUMA CONFIRMADA) — "CENÁRIO B" NÃO DEFINE ISSO SOZINHO
A V1 deste arquivo tratou 3 espaços adicionais de OG como certos. Nesta V2, isso é explicitado como uma escolha em aberto entre duas variantes — o nome do cenário muda conforme a escolha, porque a necessidade total de espaços físicos é diferente em cada uma.
Variante | Espaço usado | OG início | OG término | Conflitos de sala | Necessidade total de espaços | Risco operacional
Cenário B1 — 3 salas de DH + 3 espaços ADICIONAIS de OG | 3 espaços dedicados, distintos das 3 salas de DH (NÃO CONFIRMADO) | 2026-09-11 | 2026-11-12 | Nenhum (espaços dedicados, verificado dia a dia) | 6 espaços no total (3 DH + 3 OG) | Depende de viabilizar 3 espaços adicionais — sem eles, este plano não é executável.
Cenário B2 — 3 salas totais, compartilhadas entre DH e OG | As mesmas 3 salas do DH (sem espaço adicional) | 2026-11-05 | 2026-11-18 | Nenhum (OG só ocupa a sala após o fim total da fase DH, em ondas sequenciais) | 3 espaços no total (sem espaço adicional) | OG só começa em 05/11/2026 (após o fim da fase DH) e só termina em 18/11/2026 — atraso de 55 dias no início da OG frente à variante B1, empurrando também Curso Técnico e Consultoria Individual para quem depende da OG.
DECISÃO NECESSÁRIA: a coordenação precisa optar formalmente entre B1 (mais rápido, mas depende de 3 espaços adicionais não confirmados) e B2 (não depende de espaço extra, mas atrasa a OG e tudo que depende dela). Nenhuma das duas está aprovada nesta versão.

## 08_CENARIO_C
CENÁRIO C — 2 SALAS ¦ DH 2x/semana
Baixa capacidade; atravessa o recesso e termina em fevereiro. ¦ Indicação: Nao recomendado
Turma DH | Lote | Sala | Cadência | Início | Término | Encontros | Nº aprox. de participantes | Observação
DH 1 | 1 | Sala 1 | Ter/Qui | 2026-08-25 | 2026-09-24 | 10 | —
DH 2 | 1 | Sala 2 | Ter/Qui | 2026-08-25 | 2026-09-24 | 10 | —
DH 3 | 1 | Sala 1 | Seg/Qua | 2026-08-24 | 2026-09-28 | 10 | Encontro cai em feriado: 07/09
DH 4 | 2 | Sala 2 | Seg/Qua | 2026-09-09 | 2026-10-14 | 10 | Encontro cai em feriado: 12/10
DH 5 | 2 | Sala 1 | Ter/Qui | 2026-09-29 | 2026-10-29 | 10 | —
DH 6 | 2 | Sala 2 | Ter/Qui | 2026-09-29 | 2026-10-29 | 10 | —
DH 7 | 3 | Sala 1 | Seg/Qua | 2026-09-30 | 2026-11-09 | 10 | Encontro cai em feriado: 12/10, 02/11
DH 8 | 3 | Sala 2 | Seg/Qua | 2026-10-19 | 2026-11-23 | 10 | Encontro cai em feriado: 02/11
DH 9 | 3 | Sala 1 | Ter/Qui | 2026-11-03 | 2026-12-03 | 10 | —
DH 10 | 4 | Sala 2 | Ter/Qui | 2026-11-03 | 2026-12-03 | 10 | —
DH 11 | 4 | Sala 1 | Seg/Qua | 2026-11-11 | 2026-12-14 | 10 | —
DH 12 | 4 | Sala 2 | Seg/Qua | 2026-11-25 | 2027-01-18 | 10 | Atravessa o recesso institucional (21/12-08/01) — pendente de confirmação
DH 13 | 5 | Sala 1 | Ter/Qui | 2026-12-08 | 2027-01-28 | 10 | Atravessa o recesso institucional (21/12-08/01) — pendente de confirmação
DH 14 | 5 | Sala 2 | Ter/Qui | 2026-12-08 | 2027-01-28 | 10 | Atravessa o recesso institucional (21/12-08/01) — pendente de confirmação
DH 15 | 5 | Sala 1 | Seg/Qua | 2026-12-16 | 2027-02-08 | 10 | Atravessa o recesso institucional (21/12-08/01) — pendente de confirmação
Indicador | Resultado | Leitura
Início da 1ª turma |  | Marco de início da fase de Desenvolvimento Humano
Conclusão da 4ª turma |  | Marco para liberar o primeiro lote de Curso Técnico (premissa: após 4 DH) — data PROPOSTA, condicionada a quórum real
Conclusão da 15ª turma (todas) |  | Fim estimado da fase de Desenvolvimento Humano
Duração da fase DH (dias corridos) |  | Da 1ª turma iniciada até a 15ª concluída
Turmas ativas na mesma semana (pico) | 5 | Nº de turmas com o período [início,término] tocando a mesma semana corrida — NÃO é o nº de turmas se encontrando na mesma noite.
Máximo de turmas na MESMA noite (mesma sala/horário) | 2 | Limite físico real: 2 sala(s) → no máximo 2 atividades simultâneas por noite. O uso alternado de dias (ex.: Seg/Qua com Ter/Qui) permite mais turmas ATIVAS na semana, mas não aumenta o nº de salas físicas disponíveis por noite.
MARCOS DE VALIDAÇÃO DE QUÓRUM POR LOTE — formação de turma é CONDICIONADA, não automática
Lote | Data planejada de validação | Data-limite / janela de contingência | Impacto de atraso de 7 dias no lote | Risco de palestra reagendada | Status
Lote 1 (DH 1, DH 2, DH 3) | 2026-08-17 | -19 dia(s) de folga antes de empurrar o lote 2 | 4ª turma: +26d; fim da fase DH: +126d (considerando a folga natural entre lotes) | Palestras deste lote podem precisar de reforço de mobilização/reagendamento se o quórum não fechar. | Condicionado à validação
Lote 2 (DH 4, DH 5, DH 6) | 2026-09-02 | -29 dia(s) de folga antes de empurrar o lote 3 | 4ª turma: +7d; fim da fase DH: +107d (considerando a folga natural entre lotes) | Palestras deste lote podem precisar de reforço de mobilização/reagendamento se o quórum não fechar. | Condicionado à validação
Lote 3 (DH 7, DH 8, DH 9) | 2026-09-23 | -30 dia(s) de folga antes de empurrar o lote 4 | 4ª turma: sem mudança; fim da fase DH: +78d (considerando a folga natural entre lotes) | Palestras deste lote podem precisar de reforço de mobilização/reagendamento se o quórum não fechar. | Condicionado à validação
Lote 4 (DH 10, DH 11, DH 12) | 2026-10-27 | -41 dia(s) de folga antes de empurrar o lote 5 | 4ª turma: sem mudança; fim da fase DH: +48d (considerando a folga natural entre lotes) | Palestras deste lote podem precisar de reforço de mobilização/reagendamento se o quórum não fechar. | Condicionado à validação
Lote 5 (DH 13, DH 14, DH 15) | 2026-12-01 | Último lote — atraso aqui só afeta o fim da fase DH | 4ª turma: sem mudança; fim da fase DH: +7d (considerando a folga natural entre lotes) | Palestras deste lote podem precisar de reforço de mobilização/reagendamento se o quórum não fechar. | Condicionado à validação
SIMULAÇÃO DE IMPACTO — ATRASO DE 7 DIAS NO LOTE 1 (ex.: quórum insuficiente nas primeiras Palestras)
Cenário de folga | 4ª turma concluída (original) | 4ª turma concluída (com atraso) | Fim da fase DH (original) | Fim da fase DH (com atraso) | Leitura
Otimista — folgas naturais entre lotes absorvem parte do atraso | 2026-10-14 | 2026-11-09 | 2027-02-08 | 2027-06-14 | 4ª turma desloca 26d; fim da fase DH desloca 126d
Conservador (pior caso) — nenhuma folga é aproveitada, atraso se propaga integralmente | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 4ª turma desloca 7d; fim da fase DH desloca 7d

## 09_CENARIO_D
CENÁRIO D — 2 SALAS ¦ DH 5x/semana
Viavel, porem com pouca folga e alta intensidade diaria. ¦ Indicação: Plano de contingencia
Turma DH | Lote | Sala | Cadência | Início | Término | Encontros | Nº aprox. de participantes | Observação
DH 1 | 1 | Sala 1 | Seg-Sex | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 10 | —
DH 2 | 1 | Sala 2 | Seg-Sex | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 10 | —
DH 3 | 2 | Sala 1 | Seg-Sex | 2026-09-08 | 2026-09-21 | 10 | —
DH 4 | 2 | Sala 2 | Seg-Sex | 2026-09-08 | 2026-09-21 | 10 | —
DH 5 | 3 | Sala 1 | Seg-Sex | 2026-09-22 | 2026-10-05 | 10 | —
DH 6 | 3 | Sala 2 | Seg-Sex | 2026-09-22 | 2026-10-05 | 10 | —
DH 7 | 4 | Sala 1 | Seg-Sex | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 10 | Encontro cai em feriado: 12/10
DH 8 | 4 | Sala 2 | Seg-Sex | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 10 | Encontro cai em feriado: 12/10
DH 9 | 5 | Sala 1 | Seg-Sex | 2026-10-21 | 2026-11-04 | 10 | Encontro cai em feriado: 02/11
DH 10 | 5 | Sala 2 | Seg-Sex | 2026-10-21 | 2026-11-04 | 10 | Encontro cai em feriado: 02/11
DH 11 | 6 | Sala 1 | Seg-Sex | 2026-11-05 | 2026-11-18 | 10 | —
DH 12 | 6 | Sala 2 | Seg-Sex | 2026-11-05 | 2026-11-18 | 10 | —
DH 13 | 7 | Sala 1 | Seg-Sex | 2026-11-19 | 2026-12-03 | 10 | Encontro cai em feriado: 20/11
DH 14 | 7 | Sala 2 | Seg-Sex | 2026-11-19 | 2026-12-03 | 10 | Encontro cai em feriado: 20/11
DH 15 | 8 | Sala 1 | Seg-Sex | 2026-12-04 | 2026-12-17 | 10 | —
Indicador | Resultado | Leitura
Início da 1ª turma |  | Marco de início da fase de Desenvolvimento Humano
Conclusão da 4ª turma |  | Marco para liberar o primeiro lote de Curso Técnico (premissa: após 4 DH) — data PROPOSTA, condicionada a quórum real
Conclusão da 15ª turma (todas) |  | Fim estimado da fase de Desenvolvimento Humano
Duração da fase DH (dias corridos) |  | Da 1ª turma iniciada até a 15ª concluída
Turmas ativas na mesma semana (pico) | 4 | Nº de turmas com o período [início,término] tocando a mesma semana corrida — NÃO é o nº de turmas se encontrando na mesma noite.
Máximo de turmas na MESMA noite (mesma sala/horário) | 2 | Limite físico real: 2 sala(s) → no máximo 2 atividades simultâneas por noite. O uso alternado de dias (ex.: Seg/Qua com Ter/Qui) permite mais turmas ATIVAS na semana, mas não aumenta o nº de salas físicas disponíveis por noite.
MARCOS DE VALIDAÇÃO DE QUÓRUM POR LOTE — formação de turma é CONDICIONADA, não automática
Lote | Data planejada de validação | Data-limite / janela de contingência | Impacto de atraso de 7 dias no lote | Risco de palestra reagendada | Status
Lote 1 (DH 1, DH 2) | 2026-08-17 | 4 dia(s) de folga antes de empurrar o lote 2 | 4ª turma: +3d; fim da fase DH: sem mudança (considerando a folga natural entre lotes) | Palestras deste lote podem precisar de reforço de mobilização/reagendamento se o quórum não fechar. | Condicionado à validação
Lote 2 (DH 3, DH 4) | 2026-09-01 | 1 dia(s) de folga antes de empurrar o lote 3 | 4ª turma: +7d; fim da fase DH: +1d (considerando a folga natural entre lotes) | Palestras deste lote podem precisar de reforço de mobilização/reagendamento se o quórum não fechar. | Condicionado à validação
Lote 3 (DH 5, DH 6) | 2026-09-15 | 1 dia(s) de folga antes de empurrar o lote 4 | 4ª turma: sem mudança; fim da fase DH: +2d (considerando a folga natural entre lotes) | Palestras deste lote podem precisar de reforço de mobilização/reagendamento se o quórum não fechar. | Condicionado à validação
Lote 4 (DH 7, DH 8) | 2026-09-29 | 1 dia(s) de folga antes de empurrar o lote 5 | 4ª turma: sem mudança; fim da fase DH: +3d (considerando a folga natural entre lotes) | Palestras deste lote podem precisar de reforço de mobilização/reagendamento se o quórum não fechar. | Condicionado à validação
Lote 5 (DH 9, DH 10) | 2026-10-14 | 1 dia(s) de folga antes de empurrar o lote 6 | 4ª turma: sem mudança; fim da fase DH: +4d (considerando a folga natural entre lotes) | Palestras deste lote podem precisar de reforço de mobilização/reagendamento se o quórum não fechar. | Condicionado à validação
Lote 6 (DH 11, DH 12) | 2026-10-29 | 1 dia(s) de folga antes de empurrar o lote 7 | 4ª turma: sem mudança; fim da fase DH: +5d (considerando a folga natural entre lotes) | Palestras deste lote podem precisar de reforço de mobilização/reagendamento se o quórum não fechar. | Condicionado à validação
Lote 7 (DH 13, DH 14) | 2026-11-12 | 1 dia(s) de folga antes de empurrar o lote 8 | 4ª turma: sem mudança; fim da fase DH: +6d (considerando a folga natural entre lotes) | Palestras deste lote podem precisar de reforço de mobilização/reagendamento se o quórum não fechar. | Condicionado à validação
Lote 8 (DH 15) | 2026-11-27 | Último lote — atraso aqui só afeta o fim da fase DH | 4ª turma: sem mudança; fim da fase DH: +7d (considerando a folga natural entre lotes) | Palestras deste lote podem precisar de reforço de mobilização/reagendamento se o quórum não fechar. | Condicionado à validação
SIMULAÇÃO DE IMPACTO — ATRASO DE 7 DIAS NO LOTE 1 (ex.: quórum insuficiente nas primeiras Palestras)
Cenário de folga | 4ª turma concluída (original) | 4ª turma concluída (com atraso) | Fim da fase DH (original) | Fim da fase DH (com atraso) | Leitura
Otimista — folgas naturais entre lotes absorvem parte do atraso | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 2026-12-17 | 2026-12-17 | 4ª turma desloca 3d; fim da fase DH desloca 0d
Conservador (pior caso) — nenhuma folga é aproveitada, atraso se propaga integralmente | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-12-17 | 2026-12-24 | 4ª turma desloca 7d; fim da fase DH desloca 7d

## 10_CRONOGRAMA_MESTRE
CRONOGRAMA MESTRE DE PAULÍNIA — VISÃO COMPLETA DA EXECUÇÃO
Referência: Cenário B + variante B1 de OG (NÃO confirmada). Parte dos Cursos Técnicos e da Consultoria Individual permanece programada para 2027 — ver 04_RESUMO_EXECUTIVO.
Etapa | Atividade / Turma | Início | Término | Local / Sala | Observação (premissa/situação)
PS | Palestras de Sensibilização (PS 01-30) | 2026-08-11 | 2026-10-15 | A definir por comunidade | 3x/semana (Ter/Qua/Qui), 2h cada — Confirmada
DH | DH 1 | 2026-08-24 | 2026-09-04 | Sala 1 | Cadência Seg-Sex — Cenário B (referência desta versão)
DH | DH 2 | 2026-08-24 | 2026-09-04 | Sala 2 | Cadência Seg-Sex — Cenário B (referência desta versão)
DH | DH 3 | 2026-08-24 | 2026-09-04 | Sala 3 | Cadência Seg-Sex — Cenário B (referência desta versão)
REC | Feriado: Independencia do Brasil | 2026-09-07 | 2026-09-07 | — | Confirmada (calendário municipal)
DH | DH 4 | 2026-09-08 | 2026-09-21 | Sala 1 | Cadência Seg-Sex — Cenário B (referência desta versão)
DH | DH 5 | 2026-09-08 | 2026-09-21 | Sala 2 | Cadência Seg-Sex — Cenário B (referência desta versão)
DH | DH 6 | 2026-09-08 | 2026-09-21 | Sala 3 | Cadência Seg-Sex — Cenário B (referência desta versão)
OG | OG 1 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | Espaço OG 1 (ADICIONAL, não confirmado) | Predecessora: DH 1 — Variante B1 (espaço ADICIONAL, NÃO confirmado; ver B2 na aba 07)
OG | OG 2 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | Espaço OG 2 (ADICIONAL, não confirmado) | Predecessora: DH 2 — Variante B1 (espaço ADICIONAL, NÃO confirmado; ver B2 na aba 07)
OG | OG 3 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | Espaço OG 3 (ADICIONAL, não confirmado) | Predecessora: DH 3 — Variante B1 (espaço ADICIONAL, NÃO confirmado; ver B2 na aba 07)
DH | DH 7 | 2026-09-22 | 2026-10-05 | Sala 1 | Cadência Seg-Sex — Cenário B (referência desta versão)
DH | DH 8 | 2026-09-22 | 2026-10-05 | Sala 2 | Cadência Seg-Sex — Cenário B (referência desta versão)
DH | DH 9 | 2026-09-22 | 2026-10-05 | Sala 3 | Cadência Seg-Sex — Cenário B (referência desta versão)
OG | OG 4 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | Espaço OG 1 (ADICIONAL, não confirmado) | Predecessora: DH 4 — Variante B1 (espaço ADICIONAL, NÃO confirmado; ver B2 na aba 07)
OG | OG 5 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | Espaço OG 2 (ADICIONAL, não confirmado) | Predecessora: DH 5 — Variante B1 (espaço ADICIONAL, NÃO confirmado; ver B2 na aba 07)
OG | OG 6 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | Espaço OG 3 (ADICIONAL, não confirmado) | Predecessora: DH 6 — Variante B1 (espaço ADICIONAL, NÃO confirmado; ver B2 na aba 07)
CT | CT1a — Corte e Costura | 2026-09-28 | 2026-10-07 | Fundo Social / SENAI | Data proposta para simulação — pendente de quórum, contratação e validação do fornecedor
CT | CT7a — Eletrica | 2026-09-28 | 2026-10-26 | SENAI Paulinia | Data proposta para simulação — pendente de quórum, contratação e validação do fornecedor
CT | CT2 — Jardinagem | 2026-09-28 | 2026-10-09 | ? (fornecedor nao confirmado) | Data proposta para simulação — pendente de quórum, contratação e validação do fornecedor
DH | DH 10 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | Sala 1 | Cadência Seg-Sex — Cenário B (referência desta versão)
DH | DH 11 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | Sala 2 | Cadência Seg-Sex — Cenário B (referência desta versão)
DH | DH 12 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | Sala 3 | Cadência Seg-Sex — Cenário B (referência desta versão)
EAD | Curso EAD — Planejamento, Marketing e Finanças | 2026-10-08 | 2026-10-13 | Plataforma online | 6h / 3 módulos, autoinstrucional
REC | Feriado: Nossa Senhora Aparecida | 2026-10-12 | 2026-10-12 | — | Confirmada (calendário municipal)
OG | OG 7 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | Espaço OG 1 (ADICIONAL, não confirmado) | Predecessora: DH 7 — Variante B1 (espaço ADICIONAL, NÃO confirmado; ver B2 na aba 07)
OG | OG 8 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | Espaço OG 2 (ADICIONAL, não confirmado) | Predecessora: DH 8 — Variante B1 (espaço ADICIONAL, NÃO confirmado; ver B2 na aba 07)
OG | OG 9 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | Espaço OG 3 (ADICIONAL, não confirmado) | Predecessora: DH 9 — Variante B1 (espaço ADICIONAL, NÃO confirmado; ver B2 na aba 07)
CT | CT1b — Corte e Costura | 2026-10-13 | 2026-10-22 | Fundo Social / SENAI | Data proposta para simulação — pendente de quórum, contratação e validação do fornecedor
CI | Consultoria Individual (rolling, capacidade calculada na aba 15) | 2026-10-14 | 2027-01-06 | Presencial/Online | Meta 150 pessoas x 3 atend. — estimativa com parâmetros padrão (ver aba 15)
DH | DH 13 | 2026-10-21 | 2026-11-04 | Sala 1 | Cadência Seg-Sex — Cenário B (referência desta versão)
DH | DH 14 | 2026-10-21 | 2026-11-04 | Sala 2 | Cadência Seg-Sex — Cenário B (referência desta versão)
DH | DH 15 | 2026-10-21 | 2026-11-04 | Sala 3 | Cadência Seg-Sex — Cenário B (referência desta versão)
CT | CT3 — Beleza / Unhas | 2026-10-26 | 2026-11-09 | Fundo Social / SENAC | Data proposta para simulação — pendente de quórum, contratação e validação do fornecedor
OG | OG 10 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | Espaço OG 1 (ADICIONAL, não confirmado) | Predecessora: DH 10 — Variante B1 (espaço ADICIONAL, NÃO confirmado; ver B2 na aba 07)
OG | OG 11 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | Espaço OG 2 (ADICIONAL, não confirmado) | Predecessora: DH 11 — Variante B1 (espaço ADICIONAL, NÃO confirmado; ver B2 na aba 07)
OG | OG 12 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | Espaço OG 3 (ADICIONAL, não confirmado) | Predecessora: DH 12 — Variante B1 (espaço ADICIONAL, NÃO confirmado; ver B2 na aba 07)
CT | CT7b — Eletrica | 2026-10-29 | 2026-11-27 | SENAI Paulinia | Data proposta para simulação — pendente de quórum, contratação e validação do fornecedor
REC | Feriado: Finados | 2026-11-02 | 2026-11-02 | — | Confirmada (calendário municipal)
OG | OG 13 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | Espaço OG 1 (ADICIONAL, não confirmado) | Predecessora: DH 13 — Variante B1 (espaço ADICIONAL, NÃO confirmado; ver B2 na aba 07)
OG | OG 14 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | Espaço OG 2 (ADICIONAL, não confirmado) | Predecessora: DH 14 — Variante B1 (espaço ADICIONAL, NÃO confirmado; ver B2 na aba 07)
OG | OG 15 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | Espaço OG 3 (ADICIONAL, não confirmado) | Predecessora: DH 15 — Variante B1 (espaço ADICIONAL, NÃO confirmado; ver B2 na aba 07)
CT | CT5 — Beleza / Cabelos Cacheados e Crespos | 2026-11-12 | 2026-12-02 | Fundo Social / SENAC | Data proposta para simulação — pendente de quórum, contratação e validação do fornecedor
REC | Feriado: Consciencia Negra | 2026-11-20 | 2026-11-20 | — | Confirmada (calendário municipal)
CT | CT6 — Automacao | 2026-11-30 | 2027-01-15 | SENAI Paulinia | Data proposta para simulação — pendente de quórum, contratação e validação do fornecedor
CT | CT4a — Preparacao de Alimentos | 2026-12-07 | 2027-01-14 | Fundo Social / SENAC | Data proposta para simulação — pendente de quórum, contratação e validação do fornecedor
REC | Recesso institucional | 2026-12-21 | 2027-01-08 | — | Informação pendente de validação
REC | Feriado: Natal | 2026-12-25 | 2026-12-25 | — | Confirmada (calendário municipal)
REC | Feriado: Confraternizacao Universal | 2027-01-01 | 2027-01-01 | — | Confirmada (calendário municipal)
CT | CT4b — Preparacao de Alimentos | 2027-01-18 | 2027-02-04 | Fundo Social / SENAC | Data proposta para simulação — pendente de quórum, contratação e validação do fornecedor
LEGENDA
PS - Palestra de Sensibilização
DH - Desenvolvimento Humano
OG - Oficina de Gestão
CT - Curso Técnico
EAD - Curso Online
CI - Consultoria Individual
REC - Recesso / feriado

## 11_AGENDA_POR_SALA
AGENDA POR SALA — SEM SOBREPOSIÇÃO CONFIRMADA (checagem dia a dia por cadência real)
Cenário B: 3 salas de DH. Duas variantes de OG mostradas lado a lado (B1: espaço adicional NÃO confirmado; B2: mesmas salas do DH).
SALAS DE DH
Sala | Turma | Tipo | Início | Término | Cadência | Conflito de horário? | Observação
Sala 1 | DH 1 | DH | 2026-08-24 | 2026-09-04 | Seg-Sex | Não (verificado dia a dia por cadência)
Sala 2 | DH 2 | DH | 2026-08-24 | 2026-09-04 | Seg-Sex | Não (verificado dia a dia por cadência)
Sala 3 | DH 3 | DH | 2026-08-24 | 2026-09-04 | Seg-Sex | Não (verificado dia a dia por cadência)
Sala 1 | DH 4 | DH | 2026-09-08 | 2026-09-21 | Seg-Sex | Não (verificado dia a dia por cadência)
Sala 2 | DH 5 | DH | 2026-09-08 | 2026-09-21 | Seg-Sex | Não (verificado dia a dia por cadência)
Sala 3 | DH 6 | DH | 2026-09-08 | 2026-09-21 | Seg-Sex | Não (verificado dia a dia por cadência)
Sala 1 | DH 7 | DH | 2026-09-22 | 2026-10-05 | Seg-Sex | Não (verificado dia a dia por cadência)
Sala 2 | DH 8 | DH | 2026-09-22 | 2026-10-05 | Seg-Sex | Não (verificado dia a dia por cadência)
Sala 3 | DH 9 | DH | 2026-09-22 | 2026-10-05 | Seg-Sex | Não (verificado dia a dia por cadência)
Sala 1 | DH 10 | DH | 2026-10-06 | 2026-10-20 | Seg-Sex | Não (verificado dia a dia por cadência)
Sala 2 | DH 11 | DH | 2026-10-06 | 2026-10-20 | Seg-Sex | Não (verificado dia a dia por cadência)
Sala 3 | DH 12 | DH | 2026-10-06 | 2026-10-20 | Seg-Sex | Não (verificado dia a dia por cadência)
Sala 1 | DH 13 | DH | 2026-10-21 | 2026-11-04 | Seg-Sex | Não (verificado dia a dia por cadência)
Sala 2 | DH 14 | DH | 2026-10-21 | 2026-11-04 | Seg-Sex | Não (verificado dia a dia por cadência)
Sala 3 | DH 15 | DH | 2026-10-21 | 2026-11-04 | Seg-Sex | Não (verificado dia a dia por cadência)
VARIANTE B1 — OG EM ESPAÇOS ADICIONAIS (NÃO CONFIRMADO)
Espaço | Turma | Tipo | Início | Término | Cadência | Conflito de horário? | Observação
Espaço OG 1 (ADICIONAL, não confirmado) | OG 1 | OG | 2026-09-11 | 2026-09-14 | Seg-Sex (2 enc.) | Não (espaço dedicado)
Espaço OG 1 (ADICIONAL, não confirmado) | OG 4 | OG | 2026-09-28 | 2026-09-29 | Seg-Sex (2 enc.) | Não (espaço dedicado)
Espaço OG 1 (ADICIONAL, não confirmado) | OG 7 | OG | 2026-10-13 | 2026-10-14 | Seg-Sex (2 enc.) | Não (espaço dedicado)
Espaço OG 1 (ADICIONAL, não confirmado) | OG 10 | OG | 2026-10-27 | 2026-10-28 | Seg-Sex (2 enc.) | Não (espaço dedicado)
Espaço OG 1 (ADICIONAL, não confirmado) | OG 13 | OG | 2026-11-11 | 2026-11-12 | Seg-Sex (2 enc.) | Não (espaço dedicado)
Espaço OG 2 (ADICIONAL, não confirmado) | OG 2 | OG | 2026-09-11 | 2026-09-14 | Seg-Sex (2 enc.) | Não (espaço dedicado)
Espaço OG 2 (ADICIONAL, não confirmado) | OG 5 | OG | 2026-09-28 | 2026-09-29 | Seg-Sex (2 enc.) | Não (espaço dedicado)
Espaço OG 2 (ADICIONAL, não confirmado) | OG 8 | OG | 2026-10-13 | 2026-10-14 | Seg-Sex (2 enc.) | Não (espaço dedicado)
Espaço OG 2 (ADICIONAL, não confirmado) | OG 11 | OG | 2026-10-27 | 2026-10-28 | Seg-Sex (2 enc.) | Não (espaço dedicado)
Espaço OG 2 (ADICIONAL, não confirmado) | OG 14 | OG | 2026-11-11 | 2026-11-12 | Seg-Sex (2 enc.) | Não (espaço dedicado)
Espaço OG 3 (ADICIONAL, não confirmado) | OG 3 | OG | 2026-09-11 | 2026-09-14 | Seg-Sex (2 enc.) | Não (espaço dedicado)
Espaço OG 3 (ADICIONAL, não confirmado) | OG 6 | OG | 2026-09-28 | 2026-09-29 | Seg-Sex (2 enc.) | Não (espaço dedicado)
Espaço OG 3 (ADICIONAL, não confirmado) | OG 9 | OG | 2026-10-13 | 2026-10-14 | Seg-Sex (2 enc.) | Não (espaço dedicado)
Espaço OG 3 (ADICIONAL, não confirmado) | OG 12 | OG | 2026-10-27 | 2026-10-28 | Seg-Sex (2 enc.) | Não (espaço dedicado)
Espaço OG 3 (ADICIONAL, não confirmado) | OG 15 | OG | 2026-11-11 | 2026-11-12 | Seg-Sex (2 enc.) | Não (espaço dedicado)
VARIANTE B2 — OG NAS MESMAS 3 SALAS DE DH (após o fim total da fase DH)
Sala | Turma | Tipo | Início | Término | Cadência | Conflito de horário? | Observação
Sala 1 | OG 1 | OG | 2026-11-05 | 2026-11-06 | Seg-Sex (2 enc.) | Não (roda em ondas sequenciais)
Sala 1 | OG 4 | OG | 2026-11-09 | 2026-11-10 | Seg-Sex (2 enc.) | Não (roda em ondas sequenciais)
Sala 1 | OG 7 | OG | 2026-11-11 | 2026-11-12 | Seg-Sex (2 enc.) | Não (roda em ondas sequenciais)
Sala 1 | OG 10 | OG | 2026-11-13 | 2026-11-16 | Seg-Sex (2 enc.) | Não (roda em ondas sequenciais)
Sala 1 | OG 13 | OG | 2026-11-17 | 2026-11-18 | Seg-Sex (2 enc.) | Não (roda em ondas sequenciais)
Sala 2 | OG 2 | OG | 2026-11-05 | 2026-11-06 | Seg-Sex (2 enc.) | Não (roda em ondas sequenciais)
Sala 2 | OG 5 | OG | 2026-11-09 | 2026-11-10 | Seg-Sex (2 enc.) | Não (roda em ondas sequenciais)
Sala 2 | OG 8 | OG | 2026-11-11 | 2026-11-12 | Seg-Sex (2 enc.) | Não (roda em ondas sequenciais)
Sala 2 | OG 11 | OG | 2026-11-13 | 2026-11-16 | Seg-Sex (2 enc.) | Não (roda em ondas sequenciais)
Sala 2 | OG 14 | OG | 2026-11-17 | 2026-11-18 | Seg-Sex (2 enc.) | Não (roda em ondas sequenciais)
Sala 3 | OG 3 | OG | 2026-11-05 | 2026-11-06 | Seg-Sex (2 enc.) | Não (roda em ondas sequenciais)
Sala 3 | OG 6 | OG | 2026-11-09 | 2026-11-10 | Seg-Sex (2 enc.) | Não (roda em ondas sequenciais)
Sala 3 | OG 9 | OG | 2026-11-11 | 2026-11-12 | Seg-Sex (2 enc.) | Não (roda em ondas sequenciais)
Sala 3 | OG 12 | OG | 2026-11-13 | 2026-11-16 | Seg-Sex (2 enc.) | Não (roda em ondas sequenciais)
Sala 3 | OG 15 | OG | 2026-11-17 | 2026-11-18 | Seg-Sex (2 enc.) | Não (roda em ondas sequenciais)
LOCAIS EXTERNOS — CURSOS TÉCNICOS (fornecedores; datas propostas para simulação)
Fornecedor / Local | Turma | Tema | Início | Término | Período livre até próxima turma | Observação
Fundo Social / SENAI | CT1a | Corte e Costura | 2026-09-28 | 2026-10-07 | 6 dias até CT1b | Data proposta para simulação
Fundo Social / SENAI | CT1b | Corte e Costura | 2026-10-13 | 2026-10-22 | Última turma desta trilha | Data proposta para simulação
Fundo Social / SENAC | CT3 | Beleza / Unhas | 2026-10-26 | 2026-11-09 | 3 dias até CT5 | Data proposta para simulação
Fundo Social / SENAC | CT5 | Beleza / Cabelos Cacheados e Crespos | 2026-11-12 | 2026-12-02 | 5 dias até CT4a | Data proposta para simulação
Fundo Social / SENAC | CT4a | Preparacao de Alimentos | 2026-12-07 | 2027-01-14 | 4 dias até CT4b | Data proposta para simulação
Fundo Social / SENAC | CT4b | Preparacao de Alimentos | 2027-01-18 | 2027-02-04 | Última turma desta trilha | Data proposta para simulação
SENAI Paulinia | CT7a | Eletrica | 2026-09-28 | 2026-10-26 | 3 dias até CT7b | Data proposta para simulação
SENAI Paulinia | CT7b | Eletrica | 2026-10-29 | 2026-11-27 | 3 dias até CT6 | Data proposta para simulação
SENAI Paulinia | CT6 | Automacao | 2026-11-30 | 2027-01-15 | Última turma desta trilha | Data proposta para simulação
? (fornecedor nao confirmado) | CT2 | Jardinagem | 2026-09-28 | 2026-10-09 | Última turma desta trilha | Data proposta — fornecedor não confirmado

## 12_TURMAS_DH
VISÃO POR TURMA — PALESTRAS (PS) E DESENVOLVIMENTO HUMANO (DH)
Cenário B (referência desta versão) — a formação de cada turma é CONDICIONADA à Palestra atingir quórum (ver marcos de validação na aba 07)
PALESTRAS DE SENSIBILIZAÇÃO (PS 01 – PS 30)
Turma | Data | Dia da semana | Carga horária | Encontros | Nº aprox. participantes | Predecessora | Situação da informação
PS 01 | 2026-08-11 | Terça | 2h | 1 | 20-40 | — | Premissa provisória
PS 02 | 2026-08-12 | Quarta | 2h | 1 | 20-40 | — | Premissa provisória
PS 03 | 2026-08-13 | Quinta | 2h | 1 | 20-40 | — | Premissa provisória
PS 04 | 2026-08-18 | Terça | 2h | 1 | 20-40 | — | Premissa provisória
PS 05 | 2026-08-19 | Quarta | 2h | 1 | 20-40 | — | Premissa provisória
PS 06 | 2026-08-20 | Quinta | 2h | 1 | 20-40 | — | Premissa provisória
PS 07 | 2026-08-25 | Terça | 2h | 1 | 20-40 | — | Premissa provisória
PS 08 | 2026-08-26 | Quarta | 2h | 1 | 20-40 | — | Premissa provisória
PS 09 | 2026-08-27 | Quinta | 2h | 1 | 20-40 | — | Premissa provisória
PS 10 | 2026-09-01 | Terça | 2h | 1 | 20-40 | — | Premissa provisória
PS 11 | 2026-09-02 | Quarta | 2h | 1 | 20-40 | — | Premissa provisória
PS 12 | 2026-09-03 | Quinta | 2h | 1 | 20-40 | — | Premissa provisória
PS 13 | 2026-09-08 | Terça | 2h | 1 | 20-40 | — | Premissa provisória
PS 14 | 2026-09-09 | Quarta | 2h | 1 | 20-40 | — | Premissa provisória
PS 15 | 2026-09-10 | Quinta | 2h | 1 | 20-40 | — | Premissa provisória
PS 16 | 2026-09-15 | Terça | 2h | 1 | 20-40 | — | Premissa provisória
PS 17 | 2026-09-16 | Quarta | 2h | 1 | 20-40 | — | Premissa provisória
PS 18 | 2026-09-17 | Quinta | 2h | 1 | 20-40 | — | Premissa provisória
PS 19 | 2026-09-22 | Terça | 2h | 1 | 20-40 | — | Premissa provisória
PS 20 | 2026-09-23 | Quarta | 2h | 1 | 20-40 | — | Premissa provisória
PS 21 | 2026-09-24 | Quinta | 2h | 1 | 20-40 | — | Premissa provisória
PS 22 | 2026-09-29 | Terça | 2h | 1 | 20-40 | — | Premissa provisória
PS 23 | 2026-09-30 | Quarta | 2h | 1 | 20-40 | — | Premissa provisória
PS 24 | 2026-10-01 | Quinta | 2h | 1 | 20-40 | — | Premissa provisória
PS 25 | 2026-10-06 | Terça | 2h | 1 | 20-40 | — | Premissa provisória
PS 26 | 2026-10-07 | Quarta | 2h | 1 | 20-40 | — | Premissa provisória
PS 27 | 2026-10-08 | Quinta | 2h | 1 | 20-40 | — | Premissa provisória
PS 28 | 2026-10-13 | Terça | 2h | 1 | 20-40 | — | Premissa provisória
PS 29 | 2026-10-14 | Quarta | 2h | 1 | 20-40 | — | Premissa provisória
PS 30 | 2026-10-15 | Quinta | 2h | 1 | 20-40 | — | Premissa provisória
DESENVOLVIMENTO HUMANO (DH 01 – DH 15) — Cenário B
Turma | Início | Término | Frequência | Carga horária | Encontros | Sala | Nº aprox. participantes | Predecessora / Situação
DH 1 | 2026-08-24 | 2026-09-04 | Seg-Sex | 20h (premissa; alternativa 22h) | 10 | Sala 1 | 20-40 | PS 01 e PS 02 (regra 2 PS = 1 DH — premissa; formação CONDICIONADA a quórum, lote 1)
DH 2 | 2026-08-24 | 2026-09-04 | Seg-Sex | 20h (premissa; alternativa 22h) | 10 | Sala 2 | 20-40 | PS 03 e PS 04 (regra 2 PS = 1 DH — premissa; formação CONDICIONADA a quórum, lote 1)
DH 3 | 2026-08-24 | 2026-09-04 | Seg-Sex | 20h (premissa; alternativa 22h) | 10 | Sala 3 | 20-40 | PS 05 e PS 06 (regra 2 PS = 1 DH — premissa; formação CONDICIONADA a quórum, lote 1)
DH 4 | 2026-09-08 | 2026-09-21 | Seg-Sex | 20h (premissa; alternativa 22h) | 10 | Sala 1 | 20-40 | PS 07 e PS 08 (regra 2 PS = 1 DH — premissa; formação CONDICIONADA a quórum, lote 2)
DH 5 | 2026-09-08 | 2026-09-21 | Seg-Sex | 20h (premissa; alternativa 22h) | 10 | Sala 2 | 20-40 | PS 09 e PS 10 (regra 2 PS = 1 DH — premissa; formação CONDICIONADA a quórum, lote 2)
DH 6 | 2026-09-08 | 2026-09-21 | Seg-Sex | 20h (premissa; alternativa 22h) | 10 | Sala 3 | 20-40 | PS 11 e PS 12 (regra 2 PS = 1 DH — premissa; formação CONDICIONADA a quórum, lote 2)
DH 7 | 2026-09-22 | 2026-10-05 | Seg-Sex | 20h (premissa; alternativa 22h) | 10 | Sala 1 | 20-40 | PS 13 e PS 14 (regra 2 PS = 1 DH — premissa; formação CONDICIONADA a quórum, lote 3)
DH 8 | 2026-09-22 | 2026-10-05 | Seg-Sex | 20h (premissa; alternativa 22h) | 10 | Sala 2 | 20-40 | PS 15 e PS 16 (regra 2 PS = 1 DH — premissa; formação CONDICIONADA a quórum, lote 3)
DH 9 | 2026-09-22 | 2026-10-05 | Seg-Sex | 20h (premissa; alternativa 22h) | 10 | Sala 3 | 20-40 | PS 17 e PS 18 (regra 2 PS = 1 DH — premissa; formação CONDICIONADA a quórum, lote 3)
DH 10 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | Seg-Sex | 20h (premissa; alternativa 22h) | 10 | Sala 1 | 20-40 | PS 19 e PS 20 (regra 2 PS = 1 DH — premissa; formação CONDICIONADA a quórum, lote 4)
DH 11 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | Seg-Sex | 20h (premissa; alternativa 22h) | 10 | Sala 2 | 20-40 | PS 21 e PS 22 (regra 2 PS = 1 DH — premissa; formação CONDICIONADA a quórum, lote 4)
DH 12 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | Seg-Sex | 20h (premissa; alternativa 22h) | 10 | Sala 3 | 20-40 | PS 23 e PS 24 (regra 2 PS = 1 DH — premissa; formação CONDICIONADA a quórum, lote 4)
DH 13 | 2026-10-21 | 2026-11-04 | Seg-Sex | 20h (premissa; alternativa 22h) | 10 | Sala 1 | 20-40 | PS 25 e PS 26 (regra 2 PS = 1 DH — premissa; formação CONDICIONADA a quórum, lote 5)
DH 14 | 2026-10-21 | 2026-11-04 | Seg-Sex | 20h (premissa; alternativa 22h) | 10 | Sala 2 | 20-40 | PS 27 e PS 28 (regra 2 PS = 1 DH — premissa; formação CONDICIONADA a quórum, lote 5)
DH 15 | 2026-10-21 | 2026-11-04 | Seg-Sex | 20h (premissa; alternativa 22h) | 10 | Sala 3 | 20-40 | PS 29 e PS 30 (regra 2 PS = 1 DH — premissa; formação CONDICIONADA a quórum, lote 5)

## 13_OFICINAS_GESTAO
OFICINA DE GESTÃO (OG) — DUAS VARIANTES, NENHUMA CONFIRMADA
B1 (espaço adicional) x B2 (mesmas salas do DH) — ver comparativo completo (datas, conflitos, risco) na aba 07_CENARIO_B
VARIANTE B1 — 3 ESPAÇOS ADICIONAIS DEDICADOS (NÃO CONFIRMADO)
Turma | Espaço | Início | Término | Carga horária | Encontros | Nº aprox. participantes | Predecessora | Classificação
OG 1 | Espaço OG 1 (ADICIONAL, não confirmado) | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 4h | 2 | 15-18 | DH 1 concluída
OG 2 | Espaço OG 2 (ADICIONAL, não confirmado) | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 4h | 2 | 15-18 | DH 2 concluída
OG 3 | Espaço OG 3 (ADICIONAL, não confirmado) | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 4h | 2 | 15-18 | DH 3 concluída
OG 4 | Espaço OG 1 (ADICIONAL, não confirmado) | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 4h | 2 | 15-18 | DH 4 concluída
OG 5 | Espaço OG 2 (ADICIONAL, não confirmado) | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 4h | 2 | 15-18 | DH 5 concluída
OG 6 | Espaço OG 3 (ADICIONAL, não confirmado) | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 4h | 2 | 15-18 | DH 6 concluída
OG 7 | Espaço OG 1 (ADICIONAL, não confirmado) | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 4h | 2 | 15-18 | DH 7 concluída
OG 8 | Espaço OG 2 (ADICIONAL, não confirmado) | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 4h | 2 | 15-18 | DH 8 concluída
OG 9 | Espaço OG 3 (ADICIONAL, não confirmado) | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 4h | 2 | 15-18 | DH 9 concluída
OG 10 | Espaço OG 1 (ADICIONAL, não confirmado) | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 4h | 2 | 15-18 | DH 10 concluída
OG 11 | Espaço OG 2 (ADICIONAL, não confirmado) | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 4h | 2 | 15-18 | DH 11 concluída
OG 12 | Espaço OG 3 (ADICIONAL, não confirmado) | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 4h | 2 | 15-18 | DH 12 concluída
OG 13 | Espaço OG 1 (ADICIONAL, não confirmado) | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 4h | 2 | 15-18 | DH 13 concluída
OG 14 | Espaço OG 2 (ADICIONAL, não confirmado) | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 4h | 2 | 15-18 | DH 14 concluída
OG 15 | Espaço OG 3 (ADICIONAL, não confirmado) | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 4h | 2 | 15-18 | DH 15 concluída
VARIANTE B2 — MESMAS 3 SALAS DO DH (após o fim total da fase de DH)
Turma | Sala | Início | Término | Carga horária | Encontros | Nº aprox. participantes | Predecessora | Classificação
OG 1 | Sala 1 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 4h | 2 | 15-18 | DH 1 concluída
OG 2 | Sala 2 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 4h | 2 | 15-18 | DH 2 concluída
OG 3 | Sala 3 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 4h | 2 | 15-18 | DH 3 concluída
OG 4 | Sala 1 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 4h | 2 | 15-18 | DH 4 concluída
OG 5 | Sala 2 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 4h | 2 | 15-18 | DH 5 concluída
OG 6 | Sala 3 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 4h | 2 | 15-18 | DH 6 concluída
OG 7 | Sala 1 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 4h | 2 | 15-18 | DH 7 concluída
OG 8 | Sala 2 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 4h | 2 | 15-18 | DH 8 concluída
OG 9 | Sala 3 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 4h | 2 | 15-18 | DH 9 concluída
OG 10 | Sala 1 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | 4h | 2 | 15-18 | DH 10 concluída
OG 11 | Sala 2 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | 4h | 2 | 15-18 | DH 11 concluída
OG 12 | Sala 3 | 2026-11-13 | 2026-11-16 | 4h | 2 | 15-18 | DH 12 concluída
OG 13 | Sala 1 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 4h | 2 | 15-18 | DH 13 concluída
OG 14 | Sala 2 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 4h | 2 | 15-18 | DH 14 concluída
OG 15 | Sala 3 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 4h | 2 | 15-18 | DH 15 concluída
Nenhuma das duas variantes está confirmada. Enquanto não houver decisão da coordenação sobre o espaço físico, as demais abas (10, 11, 12) usam a variante B1 como referência de trabalho, por ser a mais rápida — não porque esteja aprovada.

## 14_CURSOS_TECNICOS
CURSOS TÉCNICOS (CT) — TODAS AS DATAS SÃO PROPOSTA PARA SIMULAÇÃO
Nenhuma data aqui é compromisso oficial — pendente de quórum, contratação e validação do fornecedor. 10 turmas confirmadas na planilha operacional; meta contratual do PDF macro é 13 (ver aba 02).
Sigla | Tema | Início (proposto) | Término (proposto) | Carga horária | Encontros | DH concluídas antes da abertura | Participantes estimados disponíveis | Quórum mínimo | Fornecedor / Local | Fornecedor confirmado? | Local confirmado? | Data validada? | Responsável pela validação | Classificação
CT1a | Corte e Costura | 2026-09-28 | 2026-10-07 | 32h | 8 | 6 | ~180 (estim.) | 15-18 | Fundo Social / SENAI | Sim | Sim | Não | Coordenação de parcerias / fornecedor | Condicionado à validação
CT1b | Corte e Costura | 2026-10-13 | 2026-10-22 | 32h | 8 | 9 | ~270 (estim.) | 15-18 | Fundo Social / SENAI | Sim | Sim | Não | Coordenação de parcerias / fornecedor | Condicionado à validação
CT3 | Beleza / Unhas | 2026-10-26 | 2026-11-09 | 40h | 10 | 12 | ~360 (estim.) | 15-18 | Fundo Social / SENAC | Sim | Sim | Não | Coordenação de parcerias / fornecedor | Condicionado à validação
CT5 | Beleza / Cabelos Cacheados e Crespos | 2026-11-12 | 2026-12-02 | 56h | 14 | 15 | ~450 (estim.) | 15-18 | Fundo Social / SENAC | Sim | Sim | Não | Coordenação de parcerias / fornecedor | Condicionado à validação
CT4a | Preparacao de Alimentos | 2026-12-07 | 2027-01-14 | 56h | 14 | 15 | ~450 (estim.) | 15-18 | Fundo Social / SENAC | Sim | Sim | Não | Coordenação de parcerias / fornecedor | Condicionado à validação
CT4b | Preparacao de Alimentos | 2027-01-18 | 2027-02-04 | 56h | 14 | 15 | ~450 (estim.) | 15-18 | Fundo Social / SENAC | Sim | Sim | Não | Coordenação de parcerias / fornecedor | Condicionado à validação
CT7a | Eletrica | 2026-09-28 | 2026-10-26 | 80h | 20 | 6 | ~180 (estim.) | 14-16 | SENAI Paulinia | Sim | Sim | Não | Coordenação de parcerias / fornecedor | Condicionado à validação
CT7b | Eletrica | 2026-10-29 | 2026-11-27 | 80h | 20 | 12 | ~360 (estim.) | 14-16 | SENAI Paulinia | Sim | Sim | Não | Coordenação de parcerias / fornecedor | Condicionado à validação
CT6 | Automacao | 2026-11-30 | 2027-01-15 | 80h | 20 | 15 | ~450 (estim.) | 14-16 | SENAI Paulinia | Sim | Sim | Não | Coordenação de parcerias / fornecedor | Condicionado à validação
CT2 | Jardinagem | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 40h | 10 | 6 | ~180 (estim.) | 15-18 | ? (fornecedor nao confirmado) | Não | Não | Não | Coordenação de parcerias / fornecedor | Condicionado à validação
PENDENTE DE VALIDAÇÃO: 3 turmas adicionais necessárias para atingir a meta contratual de 13 turmas do PDF macro (Núcleo 2). Temas e fornecedores não definidos neste material — recomenda-se priorizar cursos com maior demanda identificada no diagnóstico de participantes. "Participantes estimados disponíveis" é uma estimativa cumulativa (nº de turmas de DH concluídas × 30 pessoas em média) — não desconta quem já ocupou vaga em outro curso técnico.

## 15_EAD_CONSULTORIAS
CURSO EAD E CONSULTORIA INDIVIDUAL (CI)
Etapas finais da trilha — Curso Técnico é pré-requisito para Consultoria Individual (confirmado no PDF macro)
Atividade | Início | Término | Carga horária / Meta | Observação
Curso EAD — Planejamento, Marketing e Finanças | 2026-10-08 | 2026-10-13 | 6h / 3 módulos | Início estimado logo após a conclusão do primeiro Curso Técnico de cada trilha (autoinstrucional)
CALCULADORA DE CAPACIDADE — CONSULTORIA INDIVIDUAL (células amarelas são editáveis e recalculam sozinhas)
Meta de pessoas atendidas | 150 | Cruzado entre nota da planilha operacional (450 atend./3) e PDF macro (13 turmas = 150 pessoas)
Atendimentos por pessoa | 3 | Planilha operacional / nota J14
Horas por atendimento | 1 | Planilha operacional linha 14 (E14 = 1h)
Nº de consultores | 2 | PARÂMETRO EDITÁVEL — quantos profissionais atendem em paralelo
Horas de atendimento por consultor/dia | 4 | PARÂMETRO EDITÁVEL
Dias de atendimento por semana | 5 | PARÂMETRO EDITÁVEL
Atendimentos simultâneos (capacidade física de salas/espaços) | 2 | PARÂMETRO EDITÁVEL — pode ser menor que o nº de consultores se faltar espaço
Data de início da Consultoria Individual | 2026-10-14 | Uma semana após o primeiro Curso Técnico concluir (ver aba 14)
Data proposta para conclusão (meta da coordenação) | 2027-02-04 | EDITÁVEL — ajuste para a meta real da coordenação; aqui usamos o fim do último Curso Técnico como referência
RESULTADOS (calculados por fórmula)
Total de atendimentos necessários |  | Meta de pessoas × atendimentos por pessoa
Total de horas necessárias |  | Total de atendimentos × horas por atendimento
Capacidade paralela efetiva |  | O menor entre nº de consultores e atendimentos simultâneos possíveis (espaço/sala)
Atendimentos possíveis por semana
Semanas necessárias para concluir a meta |  | Arredondado para cima (semana parcial conta inteira)
Data de conclusão estimada (primeira data viável)
Cabe até a data proposta pela coordenação? |  | Compara a data de conclusão estimada com a meta editável acima
Como usar: altere nº de consultores, horas/dia, dias/semana ou atendimentos simultâneos acima — os resultados recalculam automaticamente. Este cálculo NÃO considera o bloqueio do recesso institucional nas semanas contadas (simplificação); se o intervalo calculado cruzar o recesso, a data real de conclusão tende a ser um pouco mais tarde do que a fórmula indica.

## 16_RISCOS_E_DECISOES
RISCOS, DIVERGÊNCIAS E DECISÕES PENDENTES
Quadro consolidado para acompanhamento com Instituto da Criança, Sebrae e Petrobras
Risco / Divergência | Documentos envolvidos | Impacto no cronograma | Decisão necessária | Responsável pela validação | Status | Recomendação provisória
Carga horária do DH indefinida (20h x 22h) | Proposta (xlsx) + PDF macro vs. ata de reunião | Muda a duração de cada uma das 15 turmas em até 1 semana, deslocando toda a cadeia OG→CT→EAD→CI. | Confirmar por escrito a carga horária oficial do DH junto ao Sebrae. | Coordenação / Sebrae | Aberto | Formalizar 20h por e-mail/ata assinada antes de comunicar datas à Petrobras.
Quantidade de turmas de Curso Técnico indefinida (10 x 13) | Proposta (xlsx) vs. PDF macro | Se 13 for a meta válida, é preciso contratar 3 novos fornecedores/turmas, o que pode adicionar 4-8 semanas ao cronograma de CT. | Definir se a meta de 13 será cumprida em Paulínia e, em caso positivo, quais temas/fornecedores fecham a diferença. | Coordenação / Instituto da Criança | Aberto | Levar a divergência à reunião de alinhamento com o Sebrae antes de fechar contratos.
Disponibilidade real de salas (2 x 3) não confirmada | "Possibilidades de Cronograma" (3 salas) vs. briefing (2 ou 3) | É a variável que mais impacta a duração da fase DH: 73 dias (cenário B, 3 salas) até 169 dias (cenário C, 2 salas). | Confirmar contratualmente a disponibilidade exclusiva de 3 salas à noite, de segunda a sexta. | Coordenação local / Espaço físico | Aberto | Usar o Cenário B como referência de negociação, mas manter D como contingência caso só 2 salas sejam viabilizadas.
Espaço físico para a Oficina de Gestão NÃO definido (B1 x B2) | Achado desta análise — nenhum documento original cruzou a agenda de sala do DH com a da OG | B1 precisa de 3 espaços adicionais (6 no total); B2 não precisa de espaço extra, mas atrasa a OG (e tudo que depende dela) até 04/11 ou depois. | Decidir formalmente entre B1 e B2 (ver comparação completa na aba 07_CENARIO_B) antes de comunicar datas de OG a qualquer parceiro. | Coordenação local / Espaço físico | Aberto — decisão pendente | Não apresentar nenhuma das duas variantes como definitiva até a decisão.
Regra de composição da Oficina de Gestão (15 x ~7-8 turmas) | Proposta (xlsx), linha J5 vs. anotação A28 | Dobra ou reduz pela metade a necessidade de espaço/horário dedicado à OG (além da questão do espaço físico acima). | Confirmar se cada DH gera sua própria OG (1:1) ou se as OG são formadas a partir de pares de turmas de DH. | Coordenação pedagógica | Aberto | Assumir 1:1 (15 turmas) como premissa de trabalho até confirmação.
Formação de turma tratada como certa (sem risco de quórum) | Nenhum dos 4 documentos discute o risco de uma Palestra não gerar quórum suficiente | Um atraso de 7 dias no 1º lote de DH desloca a conclusão da 4ª turma entre +3 e +7 dias, dependendo de quanta folga natural existir entre lotes (ver simulação nas abas 06-09). | Definir um protocolo de reagendamento/reforço de mobilização para Palestras que não atingirem quórum mínimo. | Coordenação pedagógica / Facilitadores | Aberto — novo | Adotar os marcos de validação de quórum (aba 06-09) como checkpoint formal antes de cada lote.
Fornecedor de Jardinagem não definido | "Possibilidades de Cronograma", célula R48 = "?" | Turma de Jardinagem não pode ser comunicada aos participantes sem fornecedor e local confirmados. | Selecionar e contratar fornecedor para o curso de Jardinagem. | Coordenação de parcerias | Aberto | Priorizar a definição nas próximas 4 semanas, antes da 4ª turma de DH concluir.
Recesso institucional não confirmado formalmente | Simulação de cenários (premissa observada) | Cenários que se estendem para dezembro/janeiro podem precisar de ajuste fino de datas conforme o recesso real. | Confirmar datas oficiais de recesso institucional 2026/2027. | Administrativo / RH | Aberto | Manter 21/12/2026-08/01/2027 como premissa de planejamento; ajustar se o recesso oficial for diferente.
Prazo apertado até o início das Palestras | Contexto do projeto — data atual 21/07/2026, início das PS em 11/08/2026 | Restam menos de 3 semanas até a primeira Palestra de Sensibilização; qualquer atraso na confirmação de salas/premissas comprime a mobilização. | Validar premissas críticas (salas, carga horária do DH, espaço de OG) com urgência. | Coordenação geral do projeto | Aberto — urgente | Tratar as pendências desta aba como prioridade das próximas 2 semanas.
Quórum mínimo dos cursos técnicos variável (14-18) vs. referência única de 16 citada em reunião | Proposta (xlsx) vs. ata de reunião | Se 16 for aplicado a todos os cursos, turmas com quórum planejado de 14-15 podem não abrir. | Confirmar quórum mínimo por fornecedor/curso, não um valor único. | Coordenação de parcerias | Aberto | Negociar quórum por curso com cada fornecedor antes de divulgar datas.
Capacidade da Consultoria Individual não verificada (V1) | Ausente na V1 deste arquivo — apontado na revisão crítica | Com os parâmetros padrão (2 consultores, 4h/dia, 5 dias/semana), a meta de 450 atendimentos leva ~12 semanas — pode ultrapassar a data que a coordenação tinha em mente. | Definir nº real de consultores disponíveis e comparar com a calculadora da aba 15_EAD_CONSULTORIAS. | Coordenação de parcerias / RH | Aberto — novo | Usar a calculadora da aba 15 para testar cenários de nº de consultores antes de comunicar prazo de conclusão da CI.
Recomendação do Cenário B tratada como aprovação (V1) | Apontado na revisão crítica — texto da V1 usava "Altamente viável" | Risco de a coordenação ou parceiros externos interpretarem o Cenário B como decisão fechada, sem as validações pendentes. | Nenhuma — item já corrigido nesta V2 (ver aba 04 e 05). | — | Corrigido nesta V2 | Usar sempre o texto "menor duração — recomendado para negociação, condicionado à validação..." em qualquer material derivado deste arquivo.

## 17_GANTT_EXECUTIVO
GANTT EXECUTIVO — TRILHA COMPLETA (CENÁRIO B + VARIANTE B1 DE OG)
Grade semanal — cada coluna representa a segunda-feira da semana correspondente. Datas de CT são propostas para simulação.
Linha | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04
Palestras de Sensibilização
Desenvolvimento Humano (agregado)
DH 1 (Sala 1)
DH 2 (Sala 2)
DH 3 (Sala 3)
DH 4 (Sala 1)
DH 5 (Sala 2)
DH 6 (Sala 3)
DH 7 (Sala 1)
DH 8 (Sala 2)
DH 9 (Sala 3)
DH 10 (Sala 1)
DH 11 (Sala 2)
DH 12 (Sala 3)
DH 13 (Sala 1)
DH 14 (Sala 2)
DH 15 (Sala 3)
Oficina de Gestão B1 (agregado, NÃO confirmado)
CT1a — Corte e Costura (proposta)
CT1b — Corte e Costura (proposta)
CT3 — Beleza / Unhas (proposta)
CT5 — Beleza / Cabelos Cache (proposta)
CT4a — Preparacao de Alimento (proposta)
CT4b — Preparacao de Alimento (proposta)
CT7a — Eletrica (proposta)
CT7b — Eletrica (proposta)
CT6 — Automacao (proposta)
CT2 — Jardinagem (proposta)
Curso EAD
Consultoria Individual (estimado, ver aba 15)
Recesso institucional
Feriado: Independencia do Brasil
Feriado: Nossa Senhora Aparecida
Feriado: Finados
Feriado: Consciencia Negra
Feriado: Natal
Feriado: Confraternizacao Universal

## 18_VISAO_PARA_PARCEIROS
PARTIU! APRENDER E EMPREENDER — PAULÍNIA
Visão para parceiros (Sebrae / Petrobras) — página única, sem detalhamento operacional
OBJETIVO: organizar a trilha completa de capacitação em Paulínia (Núcleo 2) — da Palestra de Sensibilização à Consultoria Individual — em um cronograma auditável, comparando alternativas de execução e deixando claro o que já está confirmado e o que ainda depende de validação conjunta.
OS 4 CENÁRIOS AVALIADOS
Cenário | Salas | Frequência do DH | Duração da fase de DH | Leitura simples
Cenário A | 3 | 2x por semana | ≈101 dias | Viável, mas mais lento e mais próximo do recesso.
Cenário B | 3 | 5x por semana | ≈73 dias | Menor duração — recomendado para negociação, condicionado à validação.
Cenário C | 2 | 2x por semana | ≈169 dias | Não recomendado — atravessa o recesso e vai até fevereiro/2027.
Cenário D | 2 | 5x por semana | ≈116 dias | Alternativa de contingência, com pouca folga.
RECOMENDAÇÃO CONDICIONADA: Cenário B (3 salas, DH 5x/semana) — menor duração, recomendado para negociação, condicionado à validação de salas, facilitadores, adesão dos participantes e definição do espaço para a Oficina de Gestão. Não é uma decisão fechada.
LINHA DO TEMPO MACRO
Macro-fase | AUG/26 | SEP/26 | OCT/26 | NOV/26 | DEC/26 | JAN/27 | FEB/27 | MAR/27
Palestras + Desenvolvimento Humano
Oficina de Gestão + Cursos Técnicos + EAD
Consultoria Individual
RECURSOS EXIGIDOS
• 3 salas dedicadas para o Desenvolvimento Humano, disponíveis à noite, de segunda a sexta.
• Espaço adicional para a Oficina de Gestão (variante em discussão — pode ser 3 espaços extras ou o reaproveitamento das mesmas 3 salas, com atraso).
• Fornecedores contratados para os cursos técnicos (SENAI, SENAC, Fundo Social e um fornecedor de Jardinagem ainda não definido).
• Consultores para a Consultoria Individual — capacidade a confirmar (ver premissas internas).
DECISÕES PENDENTES
• Confirmar disponibilidade de 3 salas para o Desenvolvimento Humano.
• Definir a carga horária oficial do Desenvolvimento Humano (20h ou 22h).
• Decidir o espaço físico da Oficina de Gestão (espaço adicional ou salas compartilhadas com o DH).
• Confirmar se a meta de Cursos Técnicos em Paulínia é 10 ou 13 turmas.
• Confirmar fornecedor do curso de Jardinagem.
AVISO: as datas técnicas apresentadas neste material dependem de validação de quórum, contratação de fornecedores e confirmação de espaços físicos. Nenhuma data aqui é compromisso contratual.

## 19_LOG_DE_ALTERACOES
LOG DE ALTERAÇÕES — V1 → V2
Item a item, em resposta à revisão crítica solicitada pela coordenação
# | Item da revisão crítica | O que foi alterado nesta V2 | Abas afetadas
1 | Automação e premissas | Removida a afirmação de que todas as premissas atualizam sozinhas. Adicionada uma matriz em 00_LEIA-ME e uma coluna "Automação" em 01_PREMISSAS mostrando o que é automático (fórmula) e o que exige rodar scripts/build_workbook.py. O "Cenário recomendado" agora é um dropdown que alimenta por fórmula (INDEX/MATCH) os destaques e marcos das abas 04 e 05. | 00, 01, 04, 05
2 | Capacidade de salas | "Capacidade simultânea" foi substituída por dois indicadores: "Turmas ativas na mesma semana (pico)" e "Máximo de turmas na mesma noite" (igual ao nº de salas, por construção). Texto explica que o interleaving de dias aumenta turmas ativas, não o nº de salas físicas. | 05, 06, 07, 08, 09
3 | Oficina de Gestão e espaços adicionais | Criadas as variantes B1 (3 salas de DH + 3 espaços adicionais, NÃO confirmado) e B2 (3 salas compartilhadas, OG só após o fim total do DH). Comparação completa (datas, conflitos, necessidade de espaços, risco) na aba 07_CENARIO_B. Nenhuma das duas é tratada como confirmada. | 01, 07, 10, 11, 13, 16, 19
4 | Viabilidade do cenário recomendado | "Altamente viável" substituído por "Menor duração — recomendado para negociação, condicionado à validação de salas, facilitadores, adesão dos participantes e espaços para OG." Destaque de linha mudou de verde (aprovado) para o texto condicionado; título das abas 06-09 não usa mais "recomendado" isolado. | 04, 05, 06-09
5 | Quórum e contingência | Adicionado, em cada cenário (06-09), um bloco "Marcos de validação de quórum por lote" (data planejada, janela de contingência, impacto de atraso de 7 dias, risco, status "Condicionado à formação de turma") e uma "Simulação de atraso de 7 dias" com dois cenários (otimista/conservador). | 03, 06, 07, 08, 09, 16
6 | Cursos técnicos | Todas as datas de CT reclassificadas como "Data proposta para simulação — pendente de quórum, contratação e validação do fornecedor". Adicionadas colunas: DH concluídas antes da abertura, participantes estimados, quórum mínimo, fornecedor confirmado?, local confirmado?, data validada?, responsável. | 01, 14
7 | Consultorias individuais | Criada calculadora de capacidade com fórmulas reais e parâmetros editáveis (nº de consultores, horas/dia, dias/semana, atendimentos simultâneos). Calcula semanas necessárias e data de conclusão estimada, e compara com uma data proposta editável. | 01, 15
8 | Texto do resumo executivo | Substituído o texto que dava a entender que tudo terminava antes do recesso pelo texto: "O cenário B conclui o Desenvolvimento Humano antes do recesso e antecipa o início das etapas seguintes. Parte dos cursos técnicos e das consultorias permanece programada para 2027." | 04, 18
9 | Feriados | A checagem de feriado nos cenários 2x/semana (A e C) agora verifica se o feriado cai EXATAMENTE em um dia real de encontro da cadência da turma (ex.: Ter/Qui), e não apenas se está dentro do intervalo [início,término]. | 06, 08 (e 07, 09 por consistência)
10 | Versão para parceiros | Criada a aba 18_VISAO_PARA_PARCEIROS: página única com objetivo, os 4 cenários, recomendação condicionada, linha do tempo macro, recursos exigidos, decisões pendentes e aviso de que as datas dependem de validação — sem detalhe técnico operacional. | 18
11 | Auditoria final | Repetida a checagem de conflitos reais de sala (dia a dia, por cadência), dependências entre etapas, capacidade das consultorias e rastreamento de toda data provisória. Nenhuma informação não confirmada aparece como fato nesta versão. Este log resume o resultado. | 19 (esta aba)