## 00_LEIA-ME
PARTIU! APRENDER E EMPREENDER — CRONOGRAMA PAULÍNIA (NÚCLEO 2)
Instituto da Criança · Sebrae · Petrobras — Material de apoio à decisão e negociação ¦ Gerado em 21/07/2026
O QUE É ESTE ARQUIVO
Este arquivo consolida e cruza 4 documentos-fonte recebidos sobre o projeto em Paulínia: (1) a apresentação macro do projeto com metas contratuais; (2) a planilha operacional de turmas/cargas horárias; (3) uma tentativa anterior de cronograma da coordenação; e (4) uma simulação inicial de 4 cenários de salas/frequência do Desenvolvimento Humano (DH). Os 4 arquivos originais NÃO foram alterados. Onde os documentos divergem, a divergência foi preservada e classificada — nenhum número foi escolhido "por conta própria" sem sinalização.
COMO CLASSIFICAMOS CADA INFORMAÇÃO
Confirmada | Valor igual em pelo menos 2 fontes independentes, sem contradição.
Premissa provisória | Valor usado para construir o cronograma na ausência de confirmação formal; pode mudar.
Divergência entre documentos | Os documentos-fonte trazem valores diferentes para o mesmo item; nenhum foi descartado.
Informação pendente de validação | Dado ausente, incompleto ou com placeholder (ex.: fornecedor "?").
Decisão recomendada | Recomendação da análise, com justificativa — não é um fato, é uma sugestão de encaminhamento.
COMO NAVEGAR
01_PREMISSAS | Painel de premissas editáveis (células amarelas). Altere aqui frequência de DH, nº de salas, carga horária etc.
02_DIVERGENCIAS | Tabela completa de conflitos entre os 4 documentos, com decisão provisória e responsável pela validação.
03_FLUXO_DA_TRILHA | Mapa da trilha PS → DH → OG → CT → EAD → CI, com as regras quantitativas encontradas (e o que é premissa).
04_RESUMO_EXECUTIVO | Visão de 1 página para Sebrae/Petrobras — leitura em menos de 2 minutos.
05_COMPARATIVO_CENARIOS | Painel comparativo dos 4 cenários de sala/frequência do DH, com semáforo de viabilidade.
06 a 09_CENARIO A-D | Detalhamento turma a turma de cada cenário de DH (datas, sala, cadência).
10_CRONOGRAMA_MESTRE | Linha do tempo completa de Paulínia no cenário recomendado (PS, DH, OG, CT, EAD, CI, recesso, feriados).
11_AGENDA_POR_SALA | Ocupação de Sala 1/2/3 e locais de curso técnico, sem sobreposição.
12_TURMAS_DH | Detalhamento de PS 01-30 e DH 01-15 (datas, frequência, carga horária, participantes, predecessora).
13_OFICINAS_GESTAO | Detalhamento das turmas de Oficina de Gestão.
14_CURSOS_TECNICOS | Detalhamento das turmas de curso técnico (tema, fornecedor, carga horária, participantes).
15_EAD_CONSULTORIAS | Curso EAD e Consultoria Individual.
16_RISCOS_E_DECISOES | Quadro de riscos, divergências e decisões pendentes, com responsável e status.
17_GANTT_EXECUTIVO | Gantt visual semanal de toda a trilha (cenário recomendado) com feriados e recesso destacados.
REGRAS IMPORTANTES DESTE MODELO
⚠ | Nenhuma divergência foi corrigida silenciosamente (ex.: 20h x 22h de DH; 10 x 13 turmas de curso técnico).
⚠ | Toda data calculada indica, na própria linha, qual premissa foi usada para chegar até ela.
⚠ | As datas são datas reais do Excel (não texto) — podem ser usadas em fórmulas, filtros e classificação.
⚠ | As abas 05 (comparativo) recalculam automaticamente a partir das abas 06-09 via fórmulas (MIN/MÁXIMO/MENOR).
⚠ | As grades turma a turma (06-09, 10, 11, 12-15) são geradas a partir das premissas vigentes no momento da montagem. Se uma premissa estrutural mudar (ex.: nº de salas, frequência do DH), regenere o arquivo para recalcular as grades — o Excel nativo não recalcula sozinho um algoritmo de alocação de salas.

## 01_PREMISSAS
PREMISSAS DO CRONOGRAMA — CÉLULAS AMARELAS SÃO EDITÁVEIS
Alterar aqui atualiza automaticamente as datas e indicadores das abas 04 e 05. Grades turma a turma (06-17) exigem regeneração do arquivo.
PALESTRAS DE SENSIBILIZAÇÃO (PS)
Item | Valor | Observação / Classificação | Status
Data de início | 2026-08-11 | Confirmado em 3 fontes (planilha operacional, simulação, cronograma anterior) | Confirmada
Data-alvo de término | 2026-10-15 | Confirmado em 3 fontes | Confirmada
Total de turmas (Paulínia) | 30 | Base operacional J3=30; PDF macro Núcleo 2 = 30 turmas | Confirmada
Frequência | 3x/semana (Ter/Qua/Qui) | Cadência dedutível da planilha "Possibilidades"; concilia início e fim informados | Premissa provisória
Carga horária por sessão | 2h | Planilha operacional E3 | Confirmada
DESENVOLVIMENTO HUMANO (DH)
Item | Valor | Observação / Classificação | Status
Total de turmas (Paulínia) | 15 | Confirmado: planilha operacional J4, PDF macro Núcleo 2, simulação de cenários | Confirmada
Carga horária total — OPÇÃO USADA NO MODELO | 20h / 10 encontros | Usada pela simulação de cenários e citada em reunião (Sebrae teria reduzido) | Premissa provisória
Carga horária total — OPÇÃO ALTERNATIVA (documental) | 22h / 11 encontros | Planilha operacional (F4=22, G4=11) e carga horária citada no PDF macro ("22 horas") | Divergência entre documentos
Mínimo de participantes/turma | 20 | Planilha operacional H4; PDF usa 20/turma como média de referência | Confirmada
Máximo de participantes/turma | 40 | Planilha operacional I4 | Confirmada
Regra de formação — OPÇÃO A | 2 PS = 1 DH | Fecha exatamente com 30 PS → 15 DH; é a regra usada nesta simulação | Premissa provisória
Regra de formação — OPÇÃO B (anotação divergente) | 4 OS = 1 DH | "OS" não existe na trilha; provável erro de digitação de "PS". Mesmo lendo como "4 PS=1DH", o resultado (7-8 turmas) não fecha com as 15 turmas confirmadas | Divergência entre documentos
Frequência semanal a comparar | 2x ou 5x por semana | Ambas exigidas pelo escopo desta análise (cenários A-D) | Premissa provisória
Nº de salas a comparar | 2 ou 3 | Ambas exigidas pelo escopo desta análise (cenários A-D) | Premissa provisória
Gatilho para 1º curso técnico | Após a 4ª turma de DH concluída | Planilha operacional, anotação A34 | Premissa provisória
OFICINA DE GESTÃO (OG)
Item | Valor | Observação / Classificação | Status
Total de turmas — OPÇÃO USADA NO MODELO | 15 | Planilha operacional J5=15 (1 OG por turma de DH concluída) | Premissa provisória
Total de turmas — LEITURA ALTERNATIVA | ≈7 a 8 | Se a anotação "2 DH = 1 OG + 1 CT" (A28) for aplicada literalmente às 15 turmas de DH | Divergência entre documentos
Carga horária total | 4h | Planilha operacional F5 | Confirmada
Encontros | 2 | Planilha operacional G5, de 2h cada | Confirmada
Mínimo/máximo de participantes | 15 / 18 | Planilha operacional H5/I5 | Confirmada
Espaço para a OG no cenário recomendado (B) | 3 espaços dedicados, distintos das 3 salas de DH | ACHADO DESTA ANÁLISE: no cenário B (3 salas, DH 5x/semana), as 3 salas de DH ficam 100% ocupadas por lotes consecutivos durante toda a fase — não sobra horário livre na mesma sala para a OG. É preciso um espaço adicional. | Decisão recomendada
CURSOS TÉCNICOS (CT)
Item | Valor | Observação / Classificação | Status
Total de turmas — OPÇÃO USADA NO MODELO | 10 | Planilha operacional: soma de J6:J12 (7 temas) | Premissa provisória
Total de turmas — META CONTRATUAL (PDF macro) | 13 | PDF "Apres. Projeto e Anexos", Núcleo 2 = 13 turmas = 195 pessoas | Divergência entre documentos
Diferença a validar | 3 turmas | Não foi definido neste material qual(is) tema(s) receberia(m) turma adicional para fechar 13 | Informação pendente de validação
Frequência | 5x/semana, 4h/dia | Planilha operacional (observação) e confirmado no briefing | Confirmada
Turno preferencial | Noite | Confirmado na planilha operacional e no briefing | Confirmada
Quórum mínimo por turma | 14 a 18 (varia por curso/fornecedor) | Planilha operacional H6:H12; reunião cita 16 como referência geral | Divergência entre documentos
EAD E CONSULTORIA INDIVIDUAL
Item | Valor | Observação / Classificação | Status
EAD — carga horária | 6h / 3 encontros | Planilha operacional linha 13 | Confirmada
Consultoria Individual — atendimentos por pessoa | 3 | Planilha operacional linha 14 e nota J14 | Confirmada
Consultoria Individual — meta de pessoas (Paulínia) | 150 | Nota J14 (450 atend. / 3) e PDF macro ("13 turmas = 150 pessoas") | Confirmada
Curso Técnico é pré-requisito para Consultoria Individual | Sim | PDF macro: "Curso Técnico é pré-requisito" | Confirmada
CALENDÁRIO
Item | Valor | Observação / Classificação | Status
Feriados considerados | 7/9, 12/10, 2/11, 20/11, 25/12, 1/1 | Calendário municipal de Paulínia 2026 (fonte: paulinia.sp.gov.br/feriados2026) | Premissa provisória
Recesso institucional — início | 2026-12-21 | Observado no cronograma anterior da coordenação; não confirmado formalmente | Informação pendente de validação
Recesso institucional — fim | 2027-01-08 | Idem | Informação pendente de validação

## 02_DIVERGENCIAS
DIVERGÊNCIAS ENTRE OS 4 DOCUMENTOS — NADA FOI CORRIGIDO SILENCIOSAMENTE
Toda linha aponta os documentos envolvidos, o impacto no cronograma e uma decisão provisória — a validar com Sebrae/Instituto
Tema | Divergência encontrada | Documentos envolvidos | Valores em conflito | Impacto no cronograma | Decisão recomendada (provisória) | Classificação
Carga horária do DH | Planilha operacional e PDF contratual indicam 22h/11 encontros; reunião recente relata redução para 20h pelo Sebrae, sem documento formal. | Proposta (xlsx) + PDF macro vs. ata de reunião / Simulação de cenários | 22h / 11 encontros vs. 20h / 10 encontros | Muito alto: cada turma de DH muda ±1 semana de duração; em 15 turmas encadeadas, o efeito acumulado desloca o início dos cursos técnicos e o fim da fase DH em várias semanas. | Usar 20h/10 encontros apenas como premissa de trabalho (é o que consta na simulação mais recente), mas obter confirmação formal por escrito do Sebrae antes de compromissar datas com a Petrobras. | Divergência entre documentos
Quantidade de turmas de Curso Técnico | O documento macro contratual (Anexos do projeto) indica 13 turmas para o Núcleo 2 (Paulínia); a planilha operacional detalhada soma apenas 10 turmas nos 7 temas listados. | PDF "Apres. Projeto e Anexos 01.2026" vs. Proposta (xlsx) | 13 turmas (meta contratual) vs. 10 turmas (planilha operacional) | Muito alto: se 13 for a meta válida, faltam 3 turmas/fornecedores a contratar, o que desloca o fim da fase de cursos técnicos e a meta de 195 participantes. | Levantar com a coordenação quais 3 turmas adicionais fariam sentido (ex.: 2ª turma de Automação e Jardinagem, ou nova Beleza/Cabelos) e formalizar com os fornecedores antes de assumir 13 como meta. | Divergência entre documentos
Regra de formação do DH a partir das Palestras | A planilha operacional traz duas anotações conflitantes na mesma aba: "2 PS = 1 DH" (fecha com 15 turmas) e "4 OS = 1 DH" (não fecha; "OS" não corresponde a nenhuma sigla da trilha). | Proposta (xlsx), observações A27 e A30 | 2 PS = 1 DH vs. 4 OS = 1 DH | Alto: define o ritmo de liberação de novos lotes de DH; usar a regra errada muda a data de abertura de cada turma. | Adotar "2 PS = 1 DH" (única leitura que fecha com as 15 turmas confirmadas) e tratar "4 OS = 1 DH" como possível erro de digitação a confirmar com quem escreveu a anotação original. | Divergência entre documentos
Regra de composição da Oficina de Gestão e Curso Técnico | A planilha operacional lista 15 turmas de OG (1 para cada DH), mas também traz a anotação "2 DH = 1 OG + 1 CT", que implicaria só ~7-8 turmas de OG para 15 DH. | Proposta (xlsx), linha J5 vs. observação A28 | 15 turmas de OG (1:1 com DH) vs. ~7-8 turmas de OG (1 a cada 2 DH) | Muito alto: dobra ou reduz pela metade a necessidade de salas/horários de OG, afetando toda a fase seguinte à DH. | Confirmar com a coordenação se cada turma de DH forma sua própria OG (15 no total) ou se as turmas de DH são pareadas antes da OG (aprox. 7-8 no total). | Divergência entre documentos
Quórum mínimo dos cursos técnicos | A planilha operacional traz mínimos de 14 ou 15 participantes por turma, variando por curso; a reunião menciona 16 como referência geral. | Proposta (xlsx), coluna H vs. ata de reunião | 14-15 (planilha, por curso) vs. 16 (reunião, geral) | Alto: se 16 for o piso real exigido pelos fornecedores, pode faltar gente inscrita quando 4 turmas de DH (≈80 pessoas) alimentam 2 turmas técnicas. | Confirmar o mínimo por fornecedor/curso antes de fechar contratos, em vez de aplicar um número único a todos os cursos. | Divergência entre documentos
Disponibilidade de salas para o DH | O cronograma anterior da coordenação foi desenhado com 3 salas simultâneas; a discussão mais recente também cogita apenas 2 salas. | "Possibilidades de Cronograma" (título da aba: "3 Salas Simultâneas") vs. briefing / Simulação de cenários | 3 salas vs. 2 salas | Muito alto: é a variável que mais muda a duração total da fase de DH (73 dias com 3 salas/5x semana vs. 169 dias com 2 salas/2x semana). | Confirmar com antecedência a disponibilidade real e exclusiva de salas à noite antes de comunicar datas ao Sebrae — ver comparativo de cenários na aba 05. | Divergência entre documentos
Recesso institucional | A simulação de cenários bloqueia o período de 21/12/2026 a 08/01/2027 como recesso, mas não há confirmação formal de que o Instituto/Sebrae adotarão esse recesso. | Simulação de cenários (aba "Premissas e Pendências") | 21/12/2026 a 08/01/2027 (assumido) vs. nenhuma confirmação | Médio: cenários que já se estendem para dezembro/janeiro (C e D) ficam ainda mais espremidos ou mais longos conforme o recesso seja confirmado ou não. | Confirmar a duração exata do recesso institucional 2026/2027 junto à coordenação administrativa. | Informação pendente de validação
Datas com ano incorreto no cronograma anterior | A aba "Paulínia" do arquivo "Possibilidades de Cronograma" tem uma seção rotulada "Janeiro de 2027" cujas datas de calendário estão grafadas como 2026 (ex.: célula D152 = 04/01/2026), e ao menos uma linha traz data de término anterior à de início (N13 = 05/12/2026 x O13 = 18/11/2026). | "Possibilidades de Cronograma- Paulínia.xlsx", aba Paulínia | Rótulo "Janeiro de 2027" com datas grafadas 2026; DHP9 com fim (18/11) anterior ao início (05/12) | Alto: se usado como referência sem correção, o leitor pode interpretar as datas de janeiro como se fossem no ano errado, ou aceitar uma janela de datas invertida. | Não usar essa planilha como fonte de datas finais; tratá-la apenas como registro histórico da tentativa anterior (preservada, sem edição, no arquivo original). | Divergência entre documentos
Fornecedor do curso de Jardinagem | O cronograma anterior da coordenação registra o fornecedor do curso de Jardinagem como "?" — não definido. | "Possibilidades de Cronograma- Paulínia.xlsx", célula R48 | Fornecedor: "?" | Alto: sem fornecedor confirmado, a turma de Jardinagem não pode ser efetivamente contratada nem ter data de início garantida. | Priorizar a definição do fornecedor de Jardinagem antes de comunicar a data desta turma aos participantes. | Informação pendente de validação
Meta de participantes por turma de DH: valor único ou faixa | O PDF macro usa "20 pessoas por turma" como parâmetro único de cálculo de metas; a planilha operacional define uma faixa de 20 a 40. | PDF "Apres. Projeto e Anexos" vs. Proposta (xlsx), colunas H4/I4 | 20 pessoas/turma (fixo, para cálculo de meta) vs. 20 a 40 (faixa operacional) | Baixo a médio: não é contraditório em si (20 pode ser a média usada para a meta), mas pode gerar expectativa de turmas menores do que a operação permite. | Comunicar a meta com a faixa completa (20-40) para não subdimensionar a expectativa de vagas. | Informação pendente de validação

## 03_FLUXO_DA_TRILHA
FLUXO DA TRILHA — PALESTRA → DH → OFICINA DE GESTÃO → CURSO TÉCNICO → EAD → CONSULTORIA
Sequência obrigatória de dependências. Regras quantitativas mostradas como premissa/divergência, nunca como fato quando não confirmadas.
PALESTRA DE SENSIBILIZAÇÃO (PS) |  |  | DESENVOLVIMENTO HUMANO (DH) |  |  | OFICINA DE GESTÃO (OG) |  | CURSO TÉCNICO (CT) |  | CURSO EAD |  | CONSULTORIA INDIVIDUAL (CI)
|  | → |  |  | → |  | → |  | → |  | →
30 turmas |  |  | 15 turmas |  |  | 15 turmas* |  | 10 turmas* |  | contínuo |  | meta 150 pessoas
* Ver divergência quantitativa nas abas 01 e 02 (OG: 15 x ~7-8; CT: 10 x 13).
Relação quantitativa citada nos documentos |  |  |  | Fecha com os totais confirmados (30 PS / 15 DH)? |  |  | Classificação
30 PS → 15 DH (regra: 2 PS = 1 DH) |  |  |  | Sim — 30 ÷ 2 = 15, bate exatamente com o total confirmado. |  |  | Confirmada
30 PS → 15 DH (regra: 4 OS = 1 DH) |  |  |  | Não — 30 ÷ 4 = 7,5, não bate com 15 turmas. Sigla "OS" também não existe na trilha (possível erro de digitação de "PS"). |  |  | Divergência entre documentos
4 DH concluídos → 2 turmas de Curso Técnico (~80 pessoas formando 2 turmas de ~15-18) |  |  |  | Aritmeticamente aproximado (80 pessoas / 2 turmas = 40 cada, acima do quórum de 14-18 por turma); indica que nem todos os 80 formandos migram para o mesmo curso técnico — a real distribuição depende da escolha individual de curso. |  |  | Premissa provisória
2 DH = 1 OG + 1 CT |  |  |  | Não fecha com as 15 turmas de OG citadas na planilha operacional (implicaria ~7-8 OG, não 15). |  |  | Divergência entre documentos
15 DH → 15 OG (1 para 1) |  |  |  | Consistente com o total de 15 turmas de OG da planilha operacional, mas contradiz a regra "2 DH = 1 OG + 1 CT" acima. |  |  | Premissa provisória
LEGENDA DE ETAPAS
PS - Palestra de Sensibilização
DH - Desenvolvimento Humano
OG - Oficina de Gestão
CT - Curso Técnico
EAD - Curso Online
CI - Consultoria Individual
Recesso / feriado

## 04_RESUMO_EXECUTIVO
PARTIU! APRENDER E EMPREENDER — PAULÍNIA
Trilha completa: Palestra de Sensibilização → Desenvolvimento Humano → Oficina de Gestão → Curso Técnico → EAD → Consultoria Individual
PERÍODO TOTAL: 11/08/2026 a 06/03/2027 (cenário recomendado)
Início das Palestras | Início do DH | 4ª turma de DH concluída | 1º Curso Técnico possível | Fim do DH (15 turmas) | Fim dos Cursos Técnicos
2026-08-11 | 2026-08-24 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-11-04 | 2027-02-04
LINHA DO TEMPO — CENÁRIO RECOMENDADO (B: 3 SALAS, DH 5X/SEMANA)
Etapa | AUG/26 | SEP/26 | OCT/26 | NOV/26 | DEC/26 | JAN/27 | FEB/27
Palestras de Sensibilização
Desenvolvimento Humano
Oficina de Gestão
Cursos Técnicos
Curso EAD
Consultoria Individual
Recesso / feriados
CENÁRIO RECOMENDADO PARA NEGOCIAÇÃO: 3 SALAS, DH 5X/SEMANA Conclui o Desenvolvimento Humano em 73 dias (24/08 a 04/11/2026) — o mais rápido entre os 4 cenários avaliados — liberando o maior tempo possível para Oficina de Gestão, Cursos Técnicos, EAD e Consultoria Individual ainda dentro do ano, sem cruzar o recesso institucional. Alternativa de contingência: Cenário D (2 salas, DH 5x/semana).
LEGENDA
| Palestras de Sensibilização |  | Desenvolvimento Humano |  | Oficina de Gestão |  | Cursos Técnicos | Curso EAD | Consultoria Individual | Recesso/feriado
Datas construídas a partir de premissas explicitadas nas abas 01, 02 e 03 deste arquivo — sujeitas a confirmação formal do Sebrae/Instituto.

## 05_COMPARATIVO_CENARIOS
COMPARATIVO DOS 4 CENÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (DH)
Salas x Frequência semanal — indicadores recalculados por fórmula a partir das abas 06 a 09
Cenário | Salas | Frequência DH | Capacidade simultânea | Início do DH | 4ª turma concluída | 15ª turma concluída | Duração fase DH (dias) | Riscos principais | Vantagens / Desvantagens | Viabilidade | Recomendação
Cenário A | 3 | 2x/semana | [5 empty] | Sobreposição de turmas exige interleaving de dias (Seg/Qua com Ter/Qui) na mesma sala; termina em dezembro, próximo ao recesso. | Vantagem: usa a capacidade máxima das 3 salas. Desvantagem: ritmo mais lento (2x/semana) atrasa toda a cadeia OG→CT→EAD→CI. | Viável
Cenário B ★ | 3 | 5x/semana | [5 empty] | Ritmo intenso (5x/semana) exige disponibilidade constante de facilitadores e das 3 salas em sequência apertada entre lotes. | Vantagem: conclui a fase DH mais cedo (04/11), maximizando o tempo disponível para OG, CT, EAD e CI antes do fim do ano. Desvantagem: menor margem de faltas/reposição por turma (10 dias úteis corridos). | Altamente viável
Cenário C | 2 | 2x/semana | [5 empty] | Fase DH ultrapassa o recesso institucional e só termina em fevereiro/2027 — compromete seriamente o início dos cursos técnicos e a meta anual. | Vantagem: nenhuma relevante frente aos demais cenários. Desvantagem: menor capacidade simultânea (4) e maior duração total (169 dias). | Não recomendado
Cenário D | 2 | 5x/semana | [5 empty] | Alta intensidade diária (5x/semana) combinada a apenas 2 salas deixa pouquíssima folga para reposição de encontros perdidos. | Vantagem: mais rápido que os cenários de 2x/semana. Desvantagem: capacidade simultânea mínima (2) entre os 4 cenários. | Viável com ressalvas
RECOMENDAÇÃO: Cenário B (3 salas, DH 5x/semana) — conclui a fase de Desenvolvimento Humano em 04/11/2026, liberando o maior tempo possível para Oficina de Gestão, Cursos Técnicos, EAD e Consultoria Individual ainda dentro do ano civil, antes do recesso institucional. Justificativa: menor duração total da fase (73 dias), maior antecedência da 4ª turma concluída (21/09, a mais cedo entre os 4 cenários) e nenhuma sobreposição com o recesso. Ressalva: exige confirmação de disponibilidade das 3 salas e de facilitadores em ritmo diário.

## 06_CENARIO_A
CENÁRIO A — 3 SALAS ¦ DH 2x/semana
Viavel, mas com maior sobreposicao e termino em dezembro. ¦ Indicação: Alternativa equilibrada
Turma DH | Lote | Sala | Cadência | Início | Término | Encontros | Nº aprox. de participantes | Observação
DH 1 | 1 | Sala 1 | Ter/Qui | 2026-08-25 | 2026-09-24 | 10 | Período inclui feriado(s): 07/09
DH 2 | 1 | Sala 2 | Ter/Qui | 2026-08-25 | 2026-09-24 | 10 | Período inclui feriado(s): 07/09
DH 3 | 1 | Sala 3 | Ter/Qui | 2026-08-25 | 2026-09-24 | 10 | Período inclui feriado(s): 07/09
DH 4 | 2 | Sala 1 | Seg/Qua | 2026-09-09 | 2026-10-14 | 10 | Período inclui feriado(s): 12/10
DH 5 | 2 | Sala 2 | Seg/Qua | 2026-09-09 | 2026-10-14 | 10 | Período inclui feriado(s): 12/10
DH 6 | 2 | Sala 3 | Seg/Qua | 2026-09-09 | 2026-10-14 | 10 | Período inclui feriado(s): 12/10
DH 7 | 3 | Sala 1 | Ter/Qui | 2026-09-29 | 2026-10-29 | 10 | Período inclui feriado(s): 12/10
DH 8 | 3 | Sala 2 | Ter/Qui | 2026-09-29 | 2026-10-29 | 10 | Período inclui feriado(s): 12/10
DH 9 | 3 | Sala 3 | Ter/Qui | 2026-09-29 | 2026-10-29 | 10 | Período inclui feriado(s): 12/10
DH 10 | 4 | Sala 1 | Seg/Qua | 2026-10-19 | 2026-11-23 | 10 | Período inclui feriado(s): 02/11, 20/11
DH 11 | 4 | Sala 2 | Seg/Qua | 2026-10-19 | 2026-11-23 | 10 | Período inclui feriado(s): 02/11, 20/11
DH 12 | 4 | Sala 3 | Seg/Qua | 2026-10-19 | 2026-11-23 | 10 | Período inclui feriado(s): 02/11, 20/11
DH 13 | 5 | Sala 1 | Ter/Qui | 2026-11-03 | 2026-12-03 | 10 | Período inclui feriado(s): 20/11
DH 14 | 5 | Sala 2 | Ter/Qui | 2026-11-03 | 2026-12-03 | 10 | Período inclui feriado(s): 20/11
DH 15 | 5 | Sala 3 | Ter/Qui | 2026-11-03 | 2026-12-03 | 10 | Período inclui feriado(s): 20/11
Indicador | Resultado | Leitura
Início da 1ª turma |  | Marco de início da fase de Desenvolvimento Humano
Conclusão da 4ª turma |  | Marco para liberar o primeiro lote de Curso Técnico (premissa: após 4 DH)
Conclusão da 15ª turma (todas) |  | Fim estimado da fase de Desenvolvimento Humano
Duração da fase DH (dias corridos) |  | Da 1ª turma iniciada até a 15ª concluída
Capacidade simultânea máxima (turmas) | 6 | 3 sala(s) × interleaving por dia da semana (2 cadências/sala se 2x/semana)

## 07_CENARIO_B
CENÁRIO B — 3 SALAS ¦ DH 5x/semana ★ CENÁRIO RECOMENDADO
Maior velocidade; acompanha melhor a formacao das turmas. ¦ Indicação: Recomendado para negociacao
Turma DH | Lote | Sala | Cadência | Início | Término | Encontros | Nº aprox. de participantes | Observação
DH 1 | 1 | Sala 1 | Seg-Sex | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 10 | —
DH 2 | 1 | Sala 2 | Seg-Sex | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 10 | —
DH 3 | 1 | Sala 3 | Seg-Sex | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 10 | —
DH 4 | 2 | Sala 1 | Seg-Sex | 2026-09-08 | 2026-09-21 | 10 | —
DH 5 | 2 | Sala 2 | Seg-Sex | 2026-09-08 | 2026-09-21 | 10 | —
DH 6 | 2 | Sala 3 | Seg-Sex | 2026-09-08 | 2026-09-21 | 10 | —
DH 7 | 3 | Sala 1 | Seg-Sex | 2026-09-22 | 2026-10-05 | 10 | —
DH 8 | 3 | Sala 2 | Seg-Sex | 2026-09-22 | 2026-10-05 | 10 | —
DH 9 | 3 | Sala 3 | Seg-Sex | 2026-09-22 | 2026-10-05 | 10 | —
DH 10 | 4 | Sala 1 | Seg-Sex | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 10 | Período inclui feriado(s): 12/10
DH 11 | 4 | Sala 2 | Seg-Sex | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 10 | Período inclui feriado(s): 12/10
DH 12 | 4 | Sala 3 | Seg-Sex | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 10 | Período inclui feriado(s): 12/10
DH 13 | 5 | Sala 1 | Seg-Sex | 2026-10-21 | 2026-11-04 | 10 | Período inclui feriado(s): 02/11
DH 14 | 5 | Sala 2 | Seg-Sex | 2026-10-21 | 2026-11-04 | 10 | Período inclui feriado(s): 02/11
DH 15 | 5 | Sala 3 | Seg-Sex | 2026-10-21 | 2026-11-04 | 10 | Período inclui feriado(s): 02/11
Indicador | Resultado | Leitura
Início da 1ª turma |  | Marco de início da fase de Desenvolvimento Humano
Conclusão da 4ª turma |  | Marco para liberar o primeiro lote de Curso Técnico (premissa: após 4 DH)
Conclusão da 15ª turma (todas) |  | Fim estimado da fase de Desenvolvimento Humano
Duração da fase DH (dias corridos) |  | Da 1ª turma iniciada até a 15ª concluída
Capacidade simultânea máxima (turmas) | 3 | 3 sala(s) × interleaving por dia da semana (2 cadências/sala se 2x/semana)

## 08_CENARIO_C
CENÁRIO C — 2 SALAS ¦ DH 2x/semana
Baixa capacidade; atravessa o recesso e termina em fevereiro. ¦ Indicação: Nao recomendado
Turma DH | Lote | Sala | Cadência | Início | Término | Encontros | Nº aprox. de participantes | Observação
DH 1 | 1 | Sala 1 | Ter/Qui | 2026-08-25 | 2026-09-24 | 10 | Período inclui feriado(s): 07/09
DH 2 | 1 | Sala 2 | Ter/Qui | 2026-08-25 | 2026-09-24 | 10 | Período inclui feriado(s): 07/09
DH 3 | 1 | Sala 1 | Seg/Qua | 2026-08-24 | 2026-09-28 | 10 | Período inclui feriado(s): 07/09
DH 4 | 2 | Sala 2 | Seg/Qua | 2026-09-09 | 2026-10-14 | 10 | Período inclui feriado(s): 12/10
DH 5 | 2 | Sala 1 | Ter/Qui | 2026-09-29 | 2026-10-29 | 10 | Período inclui feriado(s): 12/10
DH 6 | 2 | Sala 2 | Ter/Qui | 2026-09-29 | 2026-10-29 | 10 | Período inclui feriado(s): 12/10
DH 7 | 3 | Sala 1 | Seg/Qua | 2026-09-30 | 2026-11-09 | 10 | Período inclui feriado(s): 12/10, 02/11
DH 8 | 3 | Sala 2 | Seg/Qua | 2026-10-19 | 2026-11-23 | 10 | Período inclui feriado(s): 02/11, 20/11
DH 9 | 3 | Sala 1 | Ter/Qui | 2026-11-03 | 2026-12-03 | 10 | Período inclui feriado(s): 20/11
DH 10 | 4 | Sala 2 | Ter/Qui | 2026-11-03 | 2026-12-03 | 10 | Período inclui feriado(s): 20/11
DH 11 | 4 | Sala 1 | Seg/Qua | 2026-11-11 | 2026-12-14 | 10 | Período inclui feriado(s): 20/11
DH 12 | 4 | Sala 2 | Seg/Qua | 2026-11-25 | 2027-01-18 | 10 | Atravessa o recesso institucional (21/12-08/01) — pendente de confirmação; Período inclui feriado(s): 25/12, 01/01
DH 13 | 5 | Sala 1 | Ter/Qui | 2026-12-08 | 2027-01-28 | 10 | Atravessa o recesso institucional (21/12-08/01) — pendente de confirmação; Período inclui feriado(s): 25/12, 01/01
DH 14 | 5 | Sala 2 | Ter/Qui | 2026-12-08 | 2027-01-28 | 10 | Atravessa o recesso institucional (21/12-08/01) — pendente de confirmação; Período inclui feriado(s): 25/12, 01/01
DH 15 | 5 | Sala 1 | Seg/Qua | 2026-12-16 | 2027-02-08 | 10 | Atravessa o recesso institucional (21/12-08/01) — pendente de confirmação; Período inclui feriado(s): 25/12, 01/01
Indicador | Resultado | Leitura
Início da 1ª turma |  | Marco de início da fase de Desenvolvimento Humano
Conclusão da 4ª turma |  | Marco para liberar o primeiro lote de Curso Técnico (premissa: após 4 DH)
Conclusão da 15ª turma (todas) |  | Fim estimado da fase de Desenvolvimento Humano
Duração da fase DH (dias corridos) |  | Da 1ª turma iniciada até a 15ª concluída
Capacidade simultânea máxima (turmas) | 4 | 2 sala(s) × interleaving por dia da semana (2 cadências/sala se 2x/semana)

## 09_CENARIO_D
CENÁRIO D — 2 SALAS ¦ DH 5x/semana
Viavel, porem com pouca folga e alta intensidade diaria. ¦ Indicação: Plano de contingencia
Turma DH | Lote | Sala | Cadência | Início | Término | Encontros | Nº aprox. de participantes | Observação
DH 1 | 1 | Sala 1 | Seg-Sex | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 10 | —
DH 2 | 1 | Sala 2 | Seg-Sex | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 10 | —
DH 3 | 2 | Sala 1 | Seg-Sex | 2026-09-08 | 2026-09-21 | 10 | —
DH 4 | 2 | Sala 2 | Seg-Sex | 2026-09-08 | 2026-09-21 | 10 | —
DH 5 | 3 | Sala 1 | Seg-Sex | 2026-09-22 | 2026-10-05 | 10 | —
DH 6 | 3 | Sala 2 | Seg-Sex | 2026-09-22 | 2026-10-05 | 10 | —
DH 7 | 4 | Sala 1 | Seg-Sex | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 10 | Período inclui feriado(s): 12/10
DH 8 | 4 | Sala 2 | Seg-Sex | 2026-10-06 | 2026-10-20 | 10 | Período inclui feriado(s): 12/10
DH 9 | 5 | Sala 1 | Seg-Sex | 2026-10-21 | 2026-11-04 | 10 | Período inclui feriado(s): 02/11
DH 10 | 5 | Sala 2 | Seg-Sex | 2026-10-21 | 2026-11-04 | 10 | Período inclui feriado(s): 02/11
DH 11 | 6 | Sala 1 | Seg-Sex | 2026-11-05 | 2026-11-18 | 10 | —
DH 12 | 6 | Sala 2 | Seg-Sex | 2026-11-05 | 2026-11-18 | 10 | —
DH 13 | 7 | Sala 1 | Seg-Sex | 2026-11-19 | 2026-12-03 | 10 | Período inclui feriado(s): 20/11
DH 14 | 7 | Sala 2 | Seg-Sex | 2026-11-19 | 2026-12-03 | 10 | Período inclui feriado(s): 20/11
DH 15 | 8 | Sala 1 | Seg-Sex | 2026-12-04 | 2026-12-17 | 10 | —
Indicador | Resultado | Leitura
Início da 1ª turma |  | Marco de início da fase de Desenvolvimento Humano
Conclusão da 4ª turma |  | Marco para liberar o primeiro lote de Curso Técnico (premissa: após 4 DH)
Conclusão da 15ª turma (todas) |  | Fim estimado da fase de Desenvolvimento Humano
Duração da fase DH (dias corridos) |  | Da 1ª turma iniciada até a 15ª concluída
Capacidade simultânea máxima (turmas) | 2 | 2 sala(s) × interleaving por dia da semana (2 cadências/sala se 2x/semana)

## 10_CRONOGRAMA_MESTRE
CRONOGRAMA MESTRE DE PAULÍNIA — VISÃO COMPLETA DA EXECUÇÃO
Cenário recomendado (B: 3 salas, DH 5x/semana) — do início da 1ª Palestra ao fim da Consultoria Individual
Etapa | Atividade / Turma | Início | Término | Local / Sala | Observação (premissa/situação)
PS | Palestras de Sensibilização (PS 01-30) | 2026-08-11 | 2026-10-15 | A definir por comunidade | 3x/semana (Ter/Qua/Qui), 2h cada — Confirmada
DH | DH 1 | 2026-08-24 | 2026-09-04 | Sala 1 | Cadência Seg-Sex — Cenário B (recomendado)
DH | DH 2 | 2026-08-24 | 2026-09-04 | Sala 2 | Cadência Seg-Sex — Cenário B (recomendado)
DH | DH 3 | 2026-08-24 | 2026-09-04 | Sala 3 | Cadência Seg-Sex — Cenário B (recomendado)
REC | Feriado: Independencia do Brasil | 2026-09-07 | 2026-09-07 | — | Confirmada (calendário municipal)
DH | DH 4 | 2026-09-08 | 2026-09-21 | Sala 1 | Cadência Seg-Sex — Cenário B (recomendado)
DH | DH 5 | 2026-09-08 | 2026-09-21 | Sala 2 | Cadência Seg-Sex — Cenário B (recomendado)
DH | DH 6 | 2026-09-08 | 2026-09-21 | Sala 3 | Cadência Seg-Sex — Cenário B (recomendado)
OG | OG 1 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | Espaço OG 1 (dedicado, fora das 3 salas de DH) | Predecessora: DH 1 — Premissa provisória
OG | OG 2 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | Espaço OG 2 (dedicado, fora das 3 salas de DH) | Predecessora: DH 2 — Premissa provisória
OG | OG 3 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | Espaço OG 3 (dedicado, fora das 3 salas de DH) | Predecessora: DH 3 — Premissa provisória
DH | DH 7 | 2026-09-22 | 2026-10-05 | Sala 1 | Cadência Seg-Sex — Cenário B (recomendado)
DH | DH 8 | 2026-09-22 | 2026-10-05 | Sala 2 | Cadência Seg-Sex — Cenário B (recomendado)
DH | DH 9 | 2026-09-22 | 2026-10-05 | Sala 3 | Cadência Seg-Sex — Cenário B (recomendado)
OG | OG 4 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | Espaço OG 1 (dedicado, fora das 3 salas de DH) | Predecessora: DH 4 — Premissa provisória
OG | OG 5 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | Espaço OG 2 (dedicado, fora das 3 salas de DH) | Predecessora: DH 5 — Premissa provisória
OG | OG 6 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | Espaço OG 3 (dedicado, fora das 3 salas de DH) | Predecessora: DH 6 — Premissa provisória
CT | CT1a — Corte e Costura | 2026-09-28 | 2026-10-07 | Fundo Social / SENAI | 32h, 8 encontros, noturno
CT | CT7a — Eletrica | 2026-09-28 | 2026-10-26 | SENAI Paulinia | 80h, 20 encontros, noturno
CT | CT2 — Jardinagem | 2026-09-28 | 2026-10-09 | ? (fornecedor nao confirmado) | 40h, 10 encontros, noturno
DH | DH 10 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | Sala 1 | Cadência Seg-Sex — Cenário B (recomendado)
DH | DH 11 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | Sala 2 | Cadência Seg-Sex — Cenário B (recomendado)
DH | DH 12 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | Sala 3 | Cadência Seg-Sex — Cenário B (recomendado)
EAD | Curso EAD — Planejamento, Marketing e Finanças | 2026-10-08 | 2026-10-13 | Plataforma online | 6h / 3 módulos, autoinstrucional
REC | Feriado: Nossa Senhora Aparecida | 2026-10-12 | 2026-10-12 | — | Confirmada (calendário municipal)
OG | OG 7 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | Espaço OG 1 (dedicado, fora das 3 salas de DH) | Predecessora: DH 7 — Premissa provisória
OG | OG 8 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | Espaço OG 2 (dedicado, fora das 3 salas de DH) | Predecessora: DH 8 — Premissa provisória
OG | OG 9 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | Espaço OG 3 (dedicado, fora das 3 salas de DH) | Predecessora: DH 9 — Premissa provisória
CT | CT1b — Corte e Costura | 2026-10-13 | 2026-10-22 | Fundo Social / SENAI | 32h, 8 encontros, noturno
CI | Consultoria Individual (rolling) | 2026-10-14 | 2027-03-06 | Presencial/Online | Meta 150 pessoas, 3 atendimentos/pessoa
DH | DH 13 | 2026-10-21 | 2026-11-04 | Sala 1 | Cadência Seg-Sex — Cenário B (recomendado)
DH | DH 14 | 2026-10-21 | 2026-11-04 | Sala 2 | Cadência Seg-Sex — Cenário B (recomendado)
DH | DH 15 | 2026-10-21 | 2026-11-04 | Sala 3 | Cadência Seg-Sex — Cenário B (recomendado)
CT | CT3 — Beleza / Unhas | 2026-10-26 | 2026-11-09 | Fundo Social / SENAC | 40h, 10 encontros, noturno
OG | OG 10 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | Espaço OG 1 (dedicado, fora das 3 salas de DH) | Predecessora: DH 10 — Premissa provisória
OG | OG 11 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | Espaço OG 2 (dedicado, fora das 3 salas de DH) | Predecessora: DH 11 — Premissa provisória
OG | OG 12 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | Espaço OG 3 (dedicado, fora das 3 salas de DH) | Predecessora: DH 12 — Premissa provisória
CT | CT7b — Eletrica | 2026-10-29 | 2026-11-27 | SENAI Paulinia | 80h, 20 encontros, noturno
REC | Feriado: Finados | 2026-11-02 | 2026-11-02 | — | Confirmada (calendário municipal)
OG | OG 13 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | Espaço OG 1 (dedicado, fora das 3 salas de DH) | Predecessora: DH 13 — Premissa provisória
OG | OG 14 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | Espaço OG 2 (dedicado, fora das 3 salas de DH) | Predecessora: DH 14 — Premissa provisória
OG | OG 15 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | Espaço OG 3 (dedicado, fora das 3 salas de DH) | Predecessora: DH 15 — Premissa provisória
CT | CT5 — Beleza / Cabelos Cacheados e Crespos | 2026-11-12 | 2026-12-02 | Fundo Social / SENAC | 56h, 14 encontros, noturno
REC | Feriado: Consciencia Negra | 2026-11-20 | 2026-11-20 | — | Confirmada (calendário municipal)
CT | CT6 — Automacao | 2026-11-30 | 2027-01-15 | SENAI Paulinia | 80h, 20 encontros, noturno
CT | CT4a — Preparacao de Alimentos | 2026-12-07 | 2027-01-14 | Fundo Social / SENAC | 56h, 14 encontros, noturno
REC | Recesso institucional | 2026-12-21 | 2027-01-08 | — | Informação pendente de validação
REC | Feriado: Natal | 2026-12-25 | 2026-12-25 | — | Confirmada (calendário municipal)
REC | Feriado: Confraternizacao Universal | 2027-01-01 | 2027-01-01 | — | Confirmada (calendário municipal)
CT | CT4b — Preparacao de Alimentos | 2027-01-18 | 2027-02-04 | Fundo Social / SENAC | 56h, 14 encontros, noturno
LEGENDA
PS - Palestra de Sensibilização
DH - Desenvolvimento Humano
OG - Oficina de Gestão
CT - Curso Técnico
EAD - Curso Online
CI - Consultoria Individual
REC - Recesso / feriado

## 11_AGENDA_POR_SALA
AGENDA POR SALA — SEM SOBREPOSIÇÃO CONFIRMADA
Cenário B (recomendado): 3 salas internas (DH + OG) — cursos técnicos ocorrem em fornecedores externos (ver tabela abaixo)
SALAS INTERNAS — DESENVOLVIMENTO HUMANO E OFICINA DE GESTÃO
Sala | Turma | Tipo | Início | Término | Cadência | Conflito de horário? | Observação
Espaço OG 1 (dedicado, fora das 3 salas de DH) | OG 1 | OG | 2026-09-11 | 2026-09-14 | Seg-Sex (2 encontros) | Não (verificado por dia da semana)
Espaço OG 1 (dedicado, fora das 3 salas de DH) | OG 4 | OG | 2026-09-28 | 2026-09-29 | Seg-Sex (2 encontros) | Não (verificado por dia da semana)
Espaço OG 1 (dedicado, fora das 3 salas de DH) | OG 7 | OG | 2026-10-13 | 2026-10-14 | Seg-Sex (2 encontros) | Não (verificado por dia da semana)
Espaço OG 1 (dedicado, fora das 3 salas de DH) | OG 10 | OG | 2026-10-27 | 2026-10-28 | Seg-Sex (2 encontros) | Não (verificado por dia da semana)
Espaço OG 1 (dedicado, fora das 3 salas de DH) | OG 13 | OG | 2026-11-11 | 2026-11-12 | Seg-Sex (2 encontros) | Não (verificado por dia da semana)
Espaço OG 2 (dedicado, fora das 3 salas de DH) | OG 2 | OG | 2026-09-11 | 2026-09-14 | Seg-Sex (2 encontros) | Não (verificado por dia da semana)
Espaço OG 2 (dedicado, fora das 3 salas de DH) | OG 5 | OG | 2026-09-28 | 2026-09-29 | Seg-Sex (2 encontros) | Não (verificado por dia da semana)
Espaço OG 2 (dedicado, fora das 3 salas de DH) | OG 8 | OG | 2026-10-13 | 2026-10-14 | Seg-Sex (2 encontros) | Não (verificado por dia da semana)
Espaço OG 2 (dedicado, fora das 3 salas de DH) | OG 11 | OG | 2026-10-27 | 2026-10-28 | Seg-Sex (2 encontros) | Não (verificado por dia da semana)
Espaço OG 2 (dedicado, fora das 3 salas de DH) | OG 14 | OG | 2026-11-11 | 2026-11-12 | Seg-Sex (2 encontros) | Não (verificado por dia da semana)
Espaço OG 3 (dedicado, fora das 3 salas de DH) | OG 3 | OG | 2026-09-11 | 2026-09-14 | Seg-Sex (2 encontros) | Não (verificado por dia da semana)
Espaço OG 3 (dedicado, fora das 3 salas de DH) | OG 6 | OG | 2026-09-28 | 2026-09-29 | Seg-Sex (2 encontros) | Não (verificado por dia da semana)
Espaço OG 3 (dedicado, fora das 3 salas de DH) | OG 9 | OG | 2026-10-13 | 2026-10-14 | Seg-Sex (2 encontros) | Não (verificado por dia da semana)
Espaço OG 3 (dedicado, fora das 3 salas de DH) | OG 12 | OG | 2026-10-27 | 2026-10-28 | Seg-Sex (2 encontros) | Não (verificado por dia da semana)
Espaço OG 3 (dedicado, fora das 3 salas de DH) | OG 15 | OG | 2026-11-11 | 2026-11-12 | Seg-Sex (2 encontros) | Não (verificado por dia da semana)
Sala 1 | DH 1 | DH | 2026-08-24 | 2026-09-04 | Seg-Sex | Não (verificado por dia da semana)
Sala 1 | DH 4 | DH | 2026-09-08 | 2026-09-21 | Seg-Sex | Não (verificado por dia da semana)
Sala 1 | DH 7 | DH | 2026-09-22 | 2026-10-05 | Seg-Sex | Não (verificado por dia da semana)
Sala 1 | DH 10 | DH | 2026-10-06 | 2026-10-20 | Seg-Sex | Não (verificado por dia da semana)
Sala 1 | DH 13 | DH | 2026-10-21 | 2026-11-04 | Seg-Sex | Não (verificado por dia da semana)
Sala 2 | DH 2 | DH | 2026-08-24 | 2026-09-04 | Seg-Sex | Não (verificado por dia da semana)
Sala 2 | DH 5 | DH | 2026-09-08 | 2026-09-21 | Seg-Sex | Não (verificado por dia da semana)
Sala 2 | DH 8 | DH | 2026-09-22 | 2026-10-05 | Seg-Sex | Não (verificado por dia da semana)
Sala 2 | DH 11 | DH | 2026-10-06 | 2026-10-20 | Seg-Sex | Não (verificado por dia da semana)
Sala 2 | DH 14 | DH | 2026-10-21 | 2026-11-04 | Seg-Sex | Não (verificado por dia da semana)
Sala 3 | DH 3 | DH | 2026-08-24 | 2026-09-04 | Seg-Sex | Não (verificado por dia da semana)
Sala 3 | DH 6 | DH | 2026-09-08 | 2026-09-21 | Seg-Sex | Não (verificado por dia da semana)
Sala 3 | DH 9 | DH | 2026-09-22 | 2026-10-05 | Seg-Sex | Não (verificado por dia da semana)
Sala 3 | DH 12 | DH | 2026-10-06 | 2026-10-20 | Seg-Sex | Não (verificado por dia da semana)
Sala 3 | DH 15 | DH | 2026-10-21 | 2026-11-04 | Seg-Sex | Não (verificado por dia da semana)
LOCAIS EXTERNOS — CURSOS TÉCNICOS (fornecedores)
Fornecedor / Local | Turma | Tema | Início | Término | Período livre até próxima turma | Observação
Fundo Social / SENAI | CT1a | Corte e Costura | 2026-09-28 | 2026-10-07 | 6 dias até CT1b | —
Fundo Social / SENAI | CT1b | Corte e Costura | 2026-10-13 | 2026-10-22 | Última turma desta trilha | —
Fundo Social / SENAC | CT3 | Beleza / Unhas | 2026-10-26 | 2026-11-09 | 3 dias até CT5 | —
Fundo Social / SENAC | CT5 | Beleza / Cabelos Cacheados e Crespos | 2026-11-12 | 2026-12-02 | 5 dias até CT4a | —
Fundo Social / SENAC | CT4a | Preparacao de Alimentos | 2026-12-07 | 2027-01-14 | 4 dias até CT4b | —
Fundo Social / SENAC | CT4b | Preparacao de Alimentos | 2027-01-18 | 2027-02-04 | Última turma desta trilha | —
SENAI Paulinia | CT7a | Eletrica | 2026-09-28 | 2026-10-26 | 3 dias até CT7b | —
SENAI Paulinia | CT7b | Eletrica | 2026-10-29 | 2026-11-27 | 3 dias até CT6 | —
SENAI Paulinia | CT6 | Automacao | 2026-11-30 | 2027-01-15 | Última turma desta trilha | —
? (fornecedor nao confirmado) | CT2 | Jardinagem | 2026-09-28 | 2026-10-09 | Última turma desta trilha | Fornecedor não confirmado

## 12_TURMAS_DH
VISÃO POR TURMA — PALESTRAS (PS) E DESENVOLVIMENTO HUMANO (DH)
Cenário recomendado (B: 3 salas, DH 5x/semana) — ver abas 06-09 para os outros 3 cenários
PALESTRAS DE SENSIBILIZAÇÃO (PS 01 – PS 30)
Turma | Data | Dia da semana | Carga horária | Encontros | Nº aprox. participantes | Predecessora | Situação da informação
PS 01 | 2026-08-11 | Terça | 2h | 1 | 20-40 | — | Premissa provisória
PS 02 | 2026-08-12 | Quarta | 2h | 1 | 20-40 | — | Premissa provisória
PS 03 | 2026-08-13 | Quinta | 2h | 1 | 20-40 | — | Premissa provisória
PS 04 | 2026-08-18 | Terça | 2h | 1 | 20-40 | — | Premissa provisória
PS 05 | 2026-08-19 | Quarta | 2h | 1 | 20-40 | — | Premissa provisória
PS 06 | 2026-08-20 | Quinta | 2h | 1 | 20-40 | — | Premissa provisória
PS 07 | 2026-08-25 | Terça | 2h | 1 | 20-40 | — | Premissa provisória
PS 08 | 2026-08-26 | Quarta | 2h | 1 | 20-40 | — | Premissa provisória
PS 09 | 2026-08-27 | Quinta | 2h | 1 | 20-40 | — | Premissa provisória
PS 10 | 2026-09-01 | Terça | 2h | 1 | 20-40 | — | Premissa provisória
PS 11 | 2026-09-02 | Quarta | 2h | 1 | 20-40 | — | Premissa provisória
PS 12 | 2026-09-03 | Quinta | 2h | 1 | 20-40 | — | Premissa provisória
PS 13 | 2026-09-08 | Terça | 2h | 1 | 20-40 | — | Premissa provisória
PS 14 | 2026-09-09 | Quarta | 2h | 1 | 20-40 | — | Premissa provisória
PS 15 | 2026-09-10 | Quinta | 2h | 1 | 20-40 | — | Premissa provisória
PS 16 | 2026-09-15 | Terça | 2h | 1 | 20-40 | — | Premissa provisória
PS 17 | 2026-09-16 | Quarta | 2h | 1 | 20-40 | — | Premissa provisória
PS 18 | 2026-09-17 | Quinta | 2h | 1 | 20-40 | — | Premissa provisória
PS 19 | 2026-09-22 | Terça | 2h | 1 | 20-40 | — | Premissa provisória
PS 20 | 2026-09-23 | Quarta | 2h | 1 | 20-40 | — | Premissa provisória
PS 21 | 2026-09-24 | Quinta | 2h | 1 | 20-40 | — | Premissa provisória
PS 22 | 2026-09-29 | Terça | 2h | 1 | 20-40 | — | Premissa provisória
PS 23 | 2026-09-30 | Quarta | 2h | 1 | 20-40 | — | Premissa provisória
PS 24 | 2026-10-01 | Quinta | 2h | 1 | 20-40 | — | Premissa provisória
PS 25 | 2026-10-06 | Terça | 2h | 1 | 20-40 | — | Premissa provisória
PS 26 | 2026-10-07 | Quarta | 2h | 1 | 20-40 | — | Premissa provisória
PS 27 | 2026-10-08 | Quinta | 2h | 1 | 20-40 | — | Premissa provisória
PS 28 | 2026-10-13 | Terça | 2h | 1 | 20-40 | — | Premissa provisória
PS 29 | 2026-10-14 | Quarta | 2h | 1 | 20-40 | — | Premissa provisória
PS 30 | 2026-10-15 | Quinta | 2h | 1 | 20-40 | — | Premissa provisória
DESENVOLVIMENTO HUMANO (DH 01 – DH 15) — Cenário B
Turma | Início | Término | Frequência | Carga horária | Encontros | Sala | Nº aprox. participantes | Predecessora / Situação
DH 1 | 2026-08-24 | 2026-09-04 | Seg-Sex | 20h (premissa; alternativa 22h) | 10 | Sala 1 | 20-40 | PS 01 e PS 02 (regra 2 PS = 1 DH — premissa)
DH 2 | 2026-08-24 | 2026-09-04 | Seg-Sex | 20h (premissa; alternativa 22h) | 10 | Sala 2 | 20-40 | PS 03 e PS 04 (regra 2 PS = 1 DH — premissa)
DH 3 | 2026-08-24 | 2026-09-04 | Seg-Sex | 20h (premissa; alternativa 22h) | 10 | Sala 3 | 20-40 | PS 05 e PS 06 (regra 2 PS = 1 DH — premissa)
DH 4 | 2026-09-08 | 2026-09-21 | Seg-Sex | 20h (premissa; alternativa 22h) | 10 | Sala 1 | 20-40 | PS 07 e PS 08 (regra 2 PS = 1 DH — premissa)
DH 5 | 2026-09-08 | 2026-09-21 | Seg-Sex | 20h (premissa; alternativa 22h) | 10 | Sala 2 | 20-40 | PS 09 e PS 10 (regra 2 PS = 1 DH — premissa)
DH 6 | 2026-09-08 | 2026-09-21 | Seg-Sex | 20h (premissa; alternativa 22h) | 10 | Sala 3 | 20-40 | PS 11 e PS 12 (regra 2 PS = 1 DH — premissa)
DH 7 | 2026-09-22 | 2026-10-05 | Seg-Sex | 20h (premissa; alternativa 22h) | 10 | Sala 1 | 20-40 | PS 13 e PS 14 (regra 2 PS = 1 DH — premissa)
DH 8 | 2026-09-22 | 2026-10-05 | Seg-Sex | 20h (premissa; alternativa 22h) | 10 | Sala 2 | 20-40 | PS 15 e PS 16 (regra 2 PS = 1 DH — premissa)
DH 9 | 2026-09-22 | 2026-10-05 | Seg-Sex | 20h (premissa; alternativa 22h) | 10 | Sala 3 | 20-40 | PS 17 e PS 18 (regra 2 PS = 1 DH — premissa)
DH 10 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | Seg-Sex | 20h (premissa; alternativa 22h) | 10 | Sala 1 | 20-40 | PS 19 e PS 20 (regra 2 PS = 1 DH — premissa)
DH 11 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | Seg-Sex | 20h (premissa; alternativa 22h) | 10 | Sala 2 | 20-40 | PS 21 e PS 22 (regra 2 PS = 1 DH — premissa)
DH 12 | 2026-10-06 | 2026-10-20 | Seg-Sex | 20h (premissa; alternativa 22h) | 10 | Sala 3 | 20-40 | PS 23 e PS 24 (regra 2 PS = 1 DH — premissa)
DH 13 | 2026-10-21 | 2026-11-04 | Seg-Sex | 20h (premissa; alternativa 22h) | 10 | Sala 1 | 20-40 | PS 25 e PS 26 (regra 2 PS = 1 DH — premissa)
DH 14 | 2026-10-21 | 2026-11-04 | Seg-Sex | 20h (premissa; alternativa 22h) | 10 | Sala 2 | 20-40 | PS 27 e PS 28 (regra 2 PS = 1 DH — premissa)
DH 15 | 2026-10-21 | 2026-11-04 | Seg-Sex | 20h (premissa; alternativa 22h) | 10 | Sala 3 | 20-40 | PS 29 e PS 30 (regra 2 PS = 1 DH — premissa)

## 13_OFICINAS_GESTAO
OFICINA DE GESTÃO (OG) — DETALHAMENTO DE TURMAS
Premissa provisória: 1 turma de OG por turma de DH concluída (15 no total). Ver divergência com a regra "2 DH = 1 OG + 1 CT" nas abas 01/02/03.
Turma | Início | Término | Carga horária | Encontros | Sala | Nº aprox. participantes | Predecessora | Classificação
OG 1 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 4h | 2 | Espaço OG 1 (dedicado, fora das 3 salas de DH) | 15-18 | DH 1 concluída | Premissa provisória
OG 2 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 4h | 2 | Espaço OG 2 (dedicado, fora das 3 salas de DH) | 15-18 | DH 2 concluída | Premissa provisória
OG 3 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 4h | 2 | Espaço OG 3 (dedicado, fora das 3 salas de DH) | 15-18 | DH 3 concluída | Premissa provisória
OG 4 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 4h | 2 | Espaço OG 1 (dedicado, fora das 3 salas de DH) | 15-18 | DH 4 concluída | Premissa provisória
OG 5 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 4h | 2 | Espaço OG 2 (dedicado, fora das 3 salas de DH) | 15-18 | DH 5 concluída | Premissa provisória
OG 6 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 4h | 2 | Espaço OG 3 (dedicado, fora das 3 salas de DH) | 15-18 | DH 6 concluída | Premissa provisória
OG 7 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 4h | 2 | Espaço OG 1 (dedicado, fora das 3 salas de DH) | 15-18 | DH 7 concluída | Premissa provisória
OG 8 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 4h | 2 | Espaço OG 2 (dedicado, fora das 3 salas de DH) | 15-18 | DH 8 concluída | Premissa provisória
OG 9 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 4h | 2 | Espaço OG 3 (dedicado, fora das 3 salas de DH) | 15-18 | DH 9 concluída | Premissa provisória
OG 10 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 4h | 2 | Espaço OG 1 (dedicado, fora das 3 salas de DH) | 15-18 | DH 10 concluída | Premissa provisória
OG 11 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 4h | 2 | Espaço OG 2 (dedicado, fora das 3 salas de DH) | 15-18 | DH 11 concluída | Premissa provisória
OG 12 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 4h | 2 | Espaço OG 3 (dedicado, fora das 3 salas de DH) | 15-18 | DH 12 concluída | Premissa provisória
OG 13 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 4h | 2 | Espaço OG 1 (dedicado, fora das 3 salas de DH) | 15-18 | DH 13 concluída | Premissa provisória
OG 14 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 4h | 2 | Espaço OG 2 (dedicado, fora das 3 salas de DH) | 15-18 | DH 14 concluída | Premissa provisória
OG 15 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 4h | 2 | Espaço OG 3 (dedicado, fora das 3 salas de DH) | 15-18 | DH 15 concluída | Premissa provisória

## 14_CURSOS_TECNICOS
CURSOS TÉCNICOS (CT) — DETALHAMENTO DE TURMAS
10 turmas confirmadas na planilha operacional. Meta contratual do PDF macro é 13 — faltam 3 turmas a definir (ver aba 02).
Sigla | Tema | Início | Término | Carga horária | Encontros | Mín. | Máx. | Fornecedor / Local | Predecessora / Situação
CT1a | Corte e Costura | 2026-09-28 | 2026-10-07 | 32h | 8 | 15 | 18 | Fundo Social / SENAI | 4ª turma de DH concluída em 28/09/2026 (premissa: gatilho após 4 DH + 1 semana)
CT1b | Corte e Costura | 2026-10-13 | 2026-10-22 | 32h | 8 | 15 | 18 | Fundo Social / SENAI | 4ª turma de DH concluída em 28/09/2026 (premissa: gatilho após 4 DH + 1 semana)
CT3 | Beleza / Unhas | 2026-10-26 | 2026-11-09 | 40h | 10 | 15 | 18 | Fundo Social / SENAC | 4ª turma de DH concluída em 28/09/2026 (premissa: gatilho após 4 DH + 1 semana)
CT5 | Beleza / Cabelos Cacheados e Crespos | 2026-11-12 | 2026-12-02 | 56h | 14 | 15 | 18 | Fundo Social / SENAC | 4ª turma de DH concluída em 28/09/2026 (premissa: gatilho após 4 DH + 1 semana)
CT4a | Preparacao de Alimentos | 2026-12-07 | 2027-01-14 | 56h | 14 | 15 | 18 | Fundo Social / SENAC | 4ª turma de DH concluída em 28/09/2026 (premissa: gatilho após 4 DH + 1 semana)
CT4b | Preparacao de Alimentos | 2027-01-18 | 2027-02-04 | 56h | 14 | 15 | 18 | Fundo Social / SENAC | 4ª turma de DH concluída em 28/09/2026 (premissa: gatilho após 4 DH + 1 semana)
CT7a | Eletrica | 2026-09-28 | 2026-10-26 | 80h | 20 | 14 | 16 | SENAI Paulinia | 4ª turma de DH concluída em 28/09/2026 (premissa: gatilho após 4 DH + 1 semana)
CT7b | Eletrica | 2026-10-29 | 2026-11-27 | 80h | 20 | 14 | 16 | SENAI Paulinia | 4ª turma de DH concluída em 28/09/2026 (premissa: gatilho após 4 DH + 1 semana)
CT6 | Automacao | 2026-11-30 | 2027-01-15 | 80h | 20 | 14 | 16 | SENAI Paulinia | 4ª turma de DH concluída em 28/09/2026 (premissa: gatilho após 4 DH + 1 semana)
CT2 | Jardinagem | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 40h | 10 | 15 | 18 | ? (fornecedor nao confirmado) | 4ª turma de DH concluída em 28/09/2026 (premissa: gatilho após 4 DH + 1 semana)
PENDENTE DE VALIDAÇÃO: 3 turmas adicionais necessárias para atingir a meta contratual de 13 turmas do PDF macro (Núcleo 2). Temas e fornecedores não definidos neste material — recomenda-se priorizar cursos com maior demanda identificada no diagnóstico de participantes.

## 15_EAD_CONSULTORIAS
CURSO EAD E CONSULTORIA INDIVIDUAL (CI)
Etapas finais da trilha — Curso Técnico é pré-requisito para Consultoria Individual (confirmado no PDF macro)
Atividade | Início | Término | Carga horária / Meta | Observação
Curso EAD — Planejamento, Marketing e Finanças | 2026-10-08 | 2026-10-13 | 6h / 3 módulos | Início estimado logo após a conclusão do primeiro Curso Técnico de cada trilha (autoinstrucional)
Consultoria Individual (CI) | 2026-10-14 | 2027-03-06 | 3 atendimentos/pessoa; meta 150 pessoas | Rolling: inicia conforme cada aluno conclui seu Curso Técnico. Meta cruzada entre nota da planilha operacional (450 atend./3) e PDF macro (13 turmas = 150 pessoas).

## 16_RISCOS_E_DECISOES
RISCOS, DIVERGÊNCIAS E DECISÕES PENDENTES
Quadro consolidado para acompanhamento com Instituto da Criança, Sebrae e Petrobras
Risco / Divergência | Documentos envolvidos | Impacto no cronograma | Decisão necessária | Responsável pela validação | Status | Recomendação provisória
Carga horária do DH indefinida (20h x 22h) | Proposta (xlsx) + PDF macro vs. ata de reunião | Muda a duração de cada uma das 15 turmas em até 1 semana, deslocando toda a cadeia OG→CT→EAD→CI. | Confirmar por escrito a carga horária oficial do DH junto ao Sebrae. | Coordenação / Sebrae | Aberto | Formalizar 20h por e-mail/ata assinada antes de comunicar datas à Petrobras.
Quantidade de turmas de Curso Técnico indefinida (10 x 13) | Proposta (xlsx) vs. PDF macro | Se 13 for a meta válida, é preciso contratar 3 novos fornecedores/turmas, o que pode adicionar 4-8 semanas ao cronograma de CT. | Definir se a meta de 13 será cumprida em Paulínia e, em caso positivo, quais temas/fornecedores fecham a diferença. | Coordenação / Instituto da Criança | Aberto | Levar a divergência à reunião de alinhamento com o Sebrae antes de fechar contratos.
Disponibilidade real de salas (2 x 3) não confirmada | "Possibilidades de Cronograma" (3 salas) vs. briefing (2 ou 3) | É a variável que mais impacta a duração da fase DH: 73 dias (cenário recomendado, 3 salas) até 169 dias (cenário C, 2 salas). | Confirmar contratualmente a disponibilidade exclusiva de 3 salas à noite, de segunda a sexta. | Coordenação local / Espaço físico | Aberto | Adotar o Cenário B como referência de negociação, mas manter D como contingência caso só 2 salas sejam viabilizadas.
Regra de composição da Oficina de Gestão (15 x ~7-8 turmas) | Proposta (xlsx), linha J5 vs. anotação A28 | Dobra ou reduz pela metade a necessidade de salas/horários dedicados à OG. | Confirmar se cada DH gera sua própria OG (1:1) ou se as OG são formadas a partir de pares de turmas de DH. | Coordenação pedagógica | Aberto | Assumir 1:1 (15 turmas) como premissa de trabalho até confirmação, por ser a leitura mais conservadora em capacidade.
Fornecedor de Jardinagem não definido | "Possibilidades de Cronograma", célula R48 = "?" | Turma de Jardinagem não pode ser comunicada aos participantes sem fornecedor e local confirmados. | Selecionar e contratar fornecedor para o curso de Jardinagem. | Coordenação de parcerias | Aberto | Priorizar a definição nas próximas 4 semanas, antes da 4ª turma de DH concluir (gatilho do 1º Curso Técnico).
Recesso institucional não confirmado formalmente | Simulação de cenários (premissa observada) | Cenários que se estendem para dezembro/janeiro (C e D) podem precisar de ajuste fino de datas conforme o recesso real. | Confirmar datas oficiais de recesso institucional 2026/2027. | Administrativo / RH | Aberto | Manter 21/12/2026-08/01/2027 como premissa de planejamento; ajustar se o recesso oficial for diferente.
Prazo apertado até o início das Palestras | Contexto do projeto — data atual 21/07/2026, início das PS em 11/08/2026 | Restam menos de 3 semanas até a primeira Palestra de Sensibilização; qualquer atraso na confirmação de salas/premissas comprime a mobilização. | Validar premissas críticas (salas, carga horária do DH) com urgência. | Coordenação geral do projeto | Aberto — urgente | Tratar as pendências desta aba como prioridade das próximas 2 semanas.
Quórum mínimo dos cursos técnicos variável (14-18) vs. referência única de 16 citada em reunião | Proposta (xlsx) vs. ata de reunião | Se 16 for aplicado a todos os cursos, turmas com quórum planejado de 14-15 podem não abrir. | Confirmar quórum mínimo por fornecedor/curso, não um valor único. | Coordenação de parcerias | Aberto | Negociar quórum por curso com cada fornecedor antes de divulgar datas.
ACHADO DESTA ANÁLISE: as 3 salas de DH ficam saturadas o tempo todo no cenário recomendado (B) | Modelagem desta análise (nenhum dos 4 documentos originais havia cruzado a agenda de salas do DH com a da OG) | No cenário B, cada uma das 3 salas de DH recebe 5 lotes consecutivos sem dia livre durante os 73 dias da fase — não há horário disponível na mesma sala para a Oficina de Gestão. | Confirmar a existência de pelo menos 3 espaços adicionais (fora das salas de DH) para rodar a OG em paralelo, ou aceitar que a OG só comece após o fim de toda a fase DH (04/11). | Coordenação local / Espaço físico | Aberto — novo | Reservar 3 espaços dedicados à OG (ex.: salas de reunião, auditório, espaço comunitário) distintos das 3 salas de DH, seguindo a mesma cadência de liberação dos lotes.

## 17_GANTT_EXECUTIVO
GANTT EXECUTIVO — TRILHA COMPLETA (CENÁRIO RECOMENDADO)
Grade semanal — cada coluna representa a segunda-feira da semana correspondente
Linha | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01
Palestras de Sensibilização
Desenvolvimento Humano (agregado)
DH 1 (Sala 1)
DH 2 (Sala 2)
DH 3 (Sala 3)
DH 4 (Sala 1)
DH 5 (Sala 2)
DH 6 (Sala 3)
DH 7 (Sala 1)
DH 8 (Sala 2)
DH 9 (Sala 3)
DH 10 (Sala 1)
DH 11 (Sala 2)
DH 12 (Sala 3)
DH 13 (Sala 1)
DH 14 (Sala 2)
DH 15 (Sala 3)
Oficina de Gestão (agregado)
CT1a — Corte e Costura
CT1b — Corte e Costura
CT3 — Beleza / Unhas
CT5 — Beleza / Cabelos Cache
CT4a — Preparacao de Alimento
CT4b — Preparacao de Alimento
CT7a — Eletrica
CT7b — Eletrica
CT6 — Automacao
CT2 — Jardinagem
Curso EAD
Consultoria Individual
Recesso institucional
Feriado: Independencia do Brasil
Feriado: Nossa Senhora Aparecida
Feriado: Finados
Feriado: Consciencia Negra
Feriado: Natal
Feriado: Confraternizacao Universal